- МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 16 ноября 2009 г. N 30

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА

КУЛЬТУРНЫХ БЛАГ И УСЛУГ" НА 2010 - 2012 ГОДЫ

(в ред. Приказа Министерства культуры Омской области

от 21.01.2010 N 1)

В соответствии с пунктом 3 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года N 19-п, приказываю:

Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг" на 2010 - 2012 годы.

Министр культуры

Омской области

В.А.ТЕЛЕВНОЙ

- Приложение

к Приказу

Министерства культуры

Омской области

от 16 ноября 2009 г. N 30

Ведомственная целевая программа

"Обеспечение доступности и качества культурных благ

и услуг" на 2010 - 2012 годы

(в ред. Приказа Министерства культуры Омской области

от 21.01.2010 N 1)

- ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

(в ред. Приказа Министерства культуры Омской области

от 21.01.2010 N 1)

| Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области | Министерство культуры Омской области |
| --- | --- |
| (далее - Министерство) |  |
| Наименование ведомственной целевой программы | "Обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг" на 2010 - 2012 годы (далее - Программа) |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2010 - 2012 годы |
| Цель и задачи ведомственной целевой программы | Цель: обеспечение роста качества и доступности культурных благ и услуг в сфере профессионального искусства. Задачи: - популяризация среди населения Омской области достижений профессионального искусства; - развитие межрегиональных и международных связей, культурного обмена; - создание условий для выявления и поддержки молодых дарований |
| Целевые индикаторы ведомственной целевой программы | - число мероприятий профессиональных творческих коллективов, проведенных на территории Омской области; - число мероприятий, посвященных Международному дню театра; - число новых театральных постановок и концертных программ; - число новых программ, проектов; - число мероприятий, посвященных 70-летию Омской филармонии; - число показов в рамках Лаборатории современной драматургии; - число мероприятий профессиональных творческих коллективов, проведенных за пределами Омской области; - число конкурсно-выставочных мероприятий для одаренных детей и талантливой молодежи, проведенных на территории Омской области; - число участников конкурсно-выставочных мероприятий для одаренных детей и талантливой молодежи, проводимых за пределами Омской области |
| Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем расходов на реализацию Программы за счет средств областного бюджета составляет 121350,0 тысяч рублей, по годам соответственно: - 2010 год - 40450,0 тыс. рублей; - 2011 год - 40450,0 тыс. рублей; - 2012 год - 40450,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы | - увеличение доли потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями культуры в сфере театральной и концертной деятельности, с 93 процентов в 2010 году до 95 процентов в 2012 году; - обеспечение доступности населению Омской области лучших образцов отечественного и зарубежного профессионального искусства; - обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи в конкурсно-выставочных мероприятиях на территории Омской области и за ее пределами |

- 1. Проблема, решение которой осуществляется

путем реализации Программы

(в ред. Приказа Министерства культуры Омской области

от 21.01.2010 N 1)

Последовательная политика Правительства Омской области в сфере культуры позволила достичь в отрасли высоких качественных и количественных показателей. Составляющие культурного пространства - фестивали международного уровня, музыкальное искусство, образование и воспитание одаренных детей, высокий культурный и духовный уровень развития региона стали визитной карточкой Омской области. Исполнительское искусство омских музыкантов признано далеко за пределами области. За Омским регионом прочно закрепилось название "Третья театральная столица". Накопленный в отрасли культуры потенциал стал стратегическим фактором, определяющим позитивное социально-экономическое развитие Омской области. Сохранение, закрепление достигнутых результатов и дальнейшее развитие отрасли не представляется возможным без принятия мер, направленных на повышение уровня доступности и качества культурных благ для населения, поддержку профессионального искусства и молодых дарований.

Учитывая актуальность и значимость развития отрасли культуры, принятие и реализация Программы являются необходимым условием для решения проблемы.

- 2. Цель и задачи Программы

(в ред. Приказа Министерства культуры Омской области

от 21.01.2010 N 1)

Цель Программы: обеспечение роста качества и доступности культурных благ и услуг в сфере профессионального искусства.

Задачи Программы:

- популяризация среди населения Омской области достижений профессионального искусства;

- развитие межрегиональных и международных связей, культурного обмена;

- создание условий для выявления и поддержки молодых дарований.

- 3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты

реализации Программы

(в ред. Приказа Министерства культуры Омской области

от 21.01.2010 N 1)

Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы:

1) число мероприятий профессиональных творческих коллективов, проведенных на территории Омской области.

Значение целевого индикатора определяется как сумма числа спектаклей, проведенных в рамках международных и всероссийских театральных фестивалей и гастролей профессиональных творческих коллективов в пределах Омской области.

При расчете значения целевого индикатора используются данные форм федерального государственного статистического наблюдения, представляемых в Министерство;

2) число мероприятий, посвященных Международному дню театра.

Значение целевого индикатора определяется как количество мероприятий, посвященных Международному дню театра, в указанный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные ежегодного мониторинга деятельности государственных учреждений культуры Омской области, проводимого Министерством;

3) число новых театральных постановок и концертных программ.

Значение целевого индикатора определяется как сумма новых театральных постановок и концертных программ, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

При расчете значения целевого индикатора используются данные ежегодного мониторинга деятельности государственных учреждений культуры Омской области, проводимого Министерством;

4) число новых программ, проектов.

Значение целевого индикатора определяется как сумма новых концертных программ и проектов, организованных бюджетным учреждением культуры Омской области "Омская филармония".

При расчете значения целевого индикатора используются данные ежегодного мониторинга деятельности государственных учреждений культуры Омской области, проводимого Министерством;

5) число мероприятий, посвященных 70-летию Омской филармонии.

Значение целевого индикатора определяется как количество мероприятий, посвященных 70-летию Омской филармонии, в указанный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные ежегодного мониторинга деятельности государственных учреждений культуры Омской области, проводимого Министерством;

6) число показов в рамках Лаборатории современной драматургии.

Значение целевого индикатора определяется как количество показов в рамках Лаборатории современной драматургии в указанный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные ежегодного мониторинга деятельности государственных учреждений культуры Омской области, проводимого Министерством;

7) число мероприятий профессиональных творческих коллективов, проведенных за пределами Омской области.

Значение целевого индикатора определяется как количество мероприятий профессиональных творческих коллективов, проведенных за пределами Омской области, в указанный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные форм федерального государственного статистического наблюдения, представляемых в Министерство;

8) число конкурсно-выставочных мероприятий для одаренных детей и талантливой молодежи, проведенных на территории Омской области.

Значение целевого индикатора определяется как количество конкурсно-выставочных мероприятий для одаренных детей и талантливой молодежи, проведенных на территории Омской области, в указанный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные ежегодного мониторинга деятельности государственных учреждений культуры Омской области, проводимого Министерством;

9) число участников конкурсно-выставочных мероприятий для одаренных детей и талантливой молодежи, проводимых за пределами Омской области.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество участников международных и всероссийских фестивалей.

При расчете значения целевого индикатора используются данные ежегодного мониторинга деятельности государственных учреждений культуры Омской области, проводимого Министерством.

Значения целевых индикаторов Программы отражены в приложении к настоящей Программе.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- увеличение доли потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями культуры в сфере театральной и концертной деятельности, с 93 процентов в 2010 году до 95 процентов в 2012 году;

- обеспечение доступности населению Омской области лучших образцов отечественного и зарубежного профессионального искусства;

- обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи в конкурсно-выставочных мероприятиях на территории Омской области и за ее пределами.

- 4. Перечень и описание программных мероприятий

(в ред. Приказа Министерства культуры Омской области

от 21.01.2010 N 1)

Перечень программных мероприятий сформирован с учетом положений Концепции развития культуры Омской области до 2014 года, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 20 июля 2009 года N 125-п, преемственности и сложившегося положительного опыта. Перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.

(в ред. Приказа Министерства культуры Омской области от 21.01.2010 N 1)

Мероприятия Программы направлены на повышение качества и доступности обслуживания населения бюджетными учреждениями культуры Омской области в сфере профессионального искусства, активизацию культурной жизни, развитие творческого потенциала населения, укрепление и развитие межрегиональных и международных связей в сфере культуры, формирование привлекательного имиджа Омской области.

Планируется проведение фестивальных, гастрольных, концертных и иных творческих проектов регионального, всероссийского и международного уровней, которые создадут дополнительные возможности для активизации культурного обмена, повышения уровня доступности учреждений культуры, популяризации достижений в сфере искусства, укрепления единого культурного пространства и развития культурного обмена профессиональных творческих коллективов. В их числе:

- международные театральные фестивали "Академия", "В гостях у "Арлекина" и "Молодые театры России";

- всероссийские фестивали "Панорама музыкальных театров России" и "Жар-птица";

- фестиваль лучших российских спектаклей - лауреатов и участников фестиваля "Золотая маска" в Омске и Таре;

- фестиваль, посвященный 85-летию со дня рождения М.А. Ульянова "Сотоварищи".

Предусматривается осуществление мер, направленных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи: проведение международного конкурса скрипачей имени Ю.И. Янкелевича, международного конкурса исполнителей на народных инструментах "Лира Прииртышья", регионального конкурса юных исполнителей имени В.Я. Шебалина, организация участия одаренных детей и молодежи в "Дельфийских играх".

- 5. Срок реализации Программы

(в ред. Приказа Министерства культуры Омской области

от 21.01.2010 N 1)

Срок реализации Программы составляет 3 года (2010 - 2012 годы).

- 6. Социальные, экономические и иные последствия

реализации Программы, оценка рисков ее реализации

Исключен с 21 января 2010 года. - Приказ Министерства культуры Омской области от 21.01.2010 N 1.

- 7. Объем и источники финансирования Программы,

обоснование потребностей в необходимых ресурсах

(в ред. Приказа Министерства культуры Омской области

от 21.01.2010 N 1)

Объем финансирования Программы (2010 - 2012 годы) за счет средств областного бюджета составляет 121350,0 тыс. рублей, в том числе:

- в 2010 году - 40450,0 тыс. рублей (Рз 08, Пр 01);

- в 2011 году - 40450,0 тыс. рублей (Рз 08, Пр 01);

- в 2012 году - 40450,0 тыс. рублей (Рз 08, Пр 01).

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию Программы приведено в приложении к настоящей Программе.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Изменение объемов финансирования Программы может повлечь снижение значений показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

- 8. Система управления реализацией Программы

(в ред. Приказа Министерства культуры Омской области

от 21.01.2010 N 1)

Система управления реализацией Программы сформирована в интересах достижения выдвинутой цели и решения поставленных задач, направлена на обеспечение координации действий исполнителей мероприятий Программы.

Оперативное управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Министра культуры Омской области, курирующий соответствующее направление, несущий ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы.

Ответственность за реализацию мероприятий Программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы несут исполнители, определенные Министерством, в соответствии с приложением к настоящей Программе.

Проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации осуществляют управление экономики и планирования Министерства и отдел анализа и прогнозирования Министерства.

Для обеспечения мониторинга хода реализации Программы исполнитель мероприятия Программы представляет в Министерство ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе исполнения мероприятия Программы по форме, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года N 19-п.

- Приложение N 1

к ведомственной целевой

программе "Обеспечение

доступности и качества

культурных благ и услуг"

на 2010 - 2012 годы

Описание целевых индикаторов

ведомственной целевой программы "Обеспечение доступности

и качества культурных благ и услуг" на 2010 - 2012 годы

Исключено с 21 января 2010 года. - Приказ Министерства культуры Омской области от 21.01.2010 N 1.

- Приложение

к ведомственной целевой программе

"Обеспечение доступности и качества

культурных благ и услуг" на

2010 - 2012 годы

Мероприятия

ведомственной целевой программы "Обеспечение доступности

и качества культурных благ и услуг" на 2010 - 2012 годы

(далее - ВЦП)

(в ред. Приказа Министерства культуры Омской области

от 21.01.2010 N 1)

| N п/п | Наименование мероприятия ведомственной целевой программы | Срок реализации мероприятия ВЦП |  | Ответст- венный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О., должность) | Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП | Объем финансирования мероприятия ВЦП, тыс. руб. |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с (месяц /год) | по (месяц/ год) |  |  | Всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Наименование | Еди- ница изме- рения | Значение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Проведение фестивалей, гастролей, концертов, других творческих проектов на территории Омской области | Январь 2010 года | Декабрь 2012 года | Начальник отдела искусств Министерства культуры Омской области (далее - Министерство) Л.П. Маркер | Организации в соответствии с законода- тельством (далее - организации) | 71710,0 | 21870,0 | 20970,0 | 28870,0 | Число мероприятий профессиональных творческих коллективов, проведенных на территории Омской области | Единиц | 300 | 90 | 100 | 110 |
| 2 | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню театра: областной конкурс-фестиваль "Лучшая театральная работа"; встреча ветеранов омской сцены | Январь 2010 года | Декабрь 2012 года | Начальник отдела искусств Министерства Л.П. Маркер | Организации | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Число мероприятий, посвященных Международному дню театра | Единиц | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Создание спектаклей, концертных программ, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | Январь 2010 года | Декабрь 2010 года | Начальник отдела искусств Министерства Л.П. Маркер | Организации | 4000,0 | 4000,0 | - | - | Число новых театральных постановок и концертных программ | Единиц | 9 | 9 | - | - |
| 4 | Создание новых программ, проектов, проведение мероприятий, посвященных 70-летию Омской филармонии | Январь 2010 года | Декабрь 2010 года | Начальник отдела искусств Министерства Л.П. Маркер | Организации | 3000,0 | 3000,0 | - | - | Число новых программ, проектов Число мероприятий, посвященных 70-летию Омской филармонии | Единиц Единиц | 16 3 | 16 3 |  |  |
| 5 | Проведение Лаборатории современной драматургии | Январь 2010 года | Декабрь 2012 года | Начальник отдела искусств Министерства Л.П. Маркер | Организации | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Число показов в рамках Лаборатории современной драматургии | Единиц | 24 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | Организация участия государственных театров и филармонии Омской области в фестивалях, гастролях, других творческих проектах за пределами Омской области | Январь 2010 года | Декабрь 2012 года | Начальник отдела искусств Министерства Л.П. Маркер | Организации | 18000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | Число мероприятий профессиональных творческих коллективов, проведенных за пределами Омской области | Единиц | 24 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | Проведение международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей одаренных детей и талантливой молодежи на территории Омской области | Январь 2010 года | Декабрь 2012 года | Начальник отдела искусств Министерства Л.П. Маркер, начальник отдела культурно- досуговой деятельности Министерства Г.Н. Беда | Организации | 10900,0 | 1000,0 | 8900,0 | 1000,0 | Число конкурсно- выставочных мероприятий для одаренных детей и талантливой молодежи, проведенных на территории Омской области | Единиц | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи в конкурсно- выставочных мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровня за пределами Омской области | Январь 2010 года | Декабрь 2012 года | Начальник отдела культурно- досуговой деятельности Министерства Г.Н. Беда | Организации | 10140,0 | 3380,0 | 3380,0 | 3380,0 | Число участников конкурсно- выставочных мероприятий для одаренных детей и талантливой молодежи, проводимых за пределами Омской области | Чело- век | 360 | 120 | 120 | 120 |

Министр культуры Омской области

В.А.Телевной

- Приложение N 3

к ведомственной целевой

программе "Обеспечение

доступности и качества

культурных благ и услуг"

на 2010 - 2012 годы

Отчет

о реализации ведомственной целевой программы

Исключен с 21 января 2010 года. - Приказ Министерства культуры Омской области от 21.01.2010 N 1.