ОТЧЕТ

об использовании целевой программы Омской области

«Старшее поколение» на 2005-2007 гг.

за 2006 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель мероприятий | Лимит финансирования мероприятия из областного бюджета на 2006 г. (план/план с учетом изменения объемов финансирования программы), тыс. руб. | Направлено на реализацию мероприятия в 2006 г., тыс. руб. | Основные виды и физические объемы работ | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Раздел 1 п. 7 Программа адресного культурного обслуживания учреждений Омской области, осуществляющих деятельность в интересах граждан старшего поколения: | Министерство культуры Омской области, учреждения культуры Омской области | Без дополнительных затрат | Без дополнительных затрат |  |  |
|  | Проект «Дорогие мои земляки» | ГУК «ГЦНТ» | 20,0 /20,0 | 20,0 | Услуги по проведению работ, связанных с организацией вечера | 30 сентября и 23 декабря 2006 г. в Доме актера им. Н.Д. Чонишвили состоялись областные тематические вечера «Дорогие мои земляки». В двух мероприятиях приняло участие более 180 человек (представители лучших самодеятельных коллективов области и г. Омска, профессиональные исполнители). |
|  |  | ГУК «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч»» | 40,0 /40,0 | 40,0 |  | Проведено 7 вечеров-встреч, в т.ч. «Родительский дом», «Женщины земли Сибирской», «Песни нашего дома», «С любовью к женщине», с участием пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны, художественной самодеятельности. |
|  | Проект «Времен связующая нить» | ГУК «Омский областной колледж культуры и искусства» | 70,0 /70,0 | 70,0 | Услуги по организации областной творческой акции | Состоялись выездные концерты молодежных творческих коллективов (ансамбль танца «Молодость», фольклорный ансамбль «Полель», эстрадный ансамбль «Орбита Любви» и др. коллективы) для людей старшего поколения в муниципальных районах Омской области (Азовский, Большереченский, Кормиловский, Любинский, Марьяновский, Саргатский, Тавричанский, Тевризский и др.), г. Омске |
|  | Проект «Серебряные россыпи» | ГУК «МНКСО «Сибирь» (Дом Дружбы)» | 10,0 /10,0 | 10,0 | Подготовка материалов для «фотолетописи» «Дома Дружбы» о ветеранах национально-культурных объединений Омской области (изготовление фотографий, фотопечать и оформление багетом, ламинирование) | Создана и открыта на базе ГУК «МНКСО «Сибирь» (Дом Дружбы)» постоянно действующая фотовыставка – летопись из 100 фотографий о ветеранах НКО Омской области |
|  | Раздел 3 п. 13 Обеспечение возможности посещения гражданами старшего поколения культурно-досуговых мероприятий и непосредственного участия в них | Министерство культуры Омской области, учреждения культуры Омской области | Без дополнительных затрат | Без дополнительных затрат |  | Организованы и проведены выездные творческие акции («Театры селу», «Художники селу», «Омские писатели селу») при участии ведущих учреждений культуры Омской области |
|  | п. 14 Организация и проведение благотворительных акций в культурно-досуговых учреждениях области, в т.ч.: - просмотра спектаклей театров Омской области; - работы киноклубов «Ветеран»; - акции «Душа»; - Дня открытых дверей | Министерство культуры Омской области, учреждения культуры Омской области | Без дополнительных затрат | Без дополнительных затрат |  | Проведение благотворительных акций в культурно-досуговых учреждениях области проходило в соответствии с планом основной деятельности |
|  | п. 15 Организация и проведение областных культурно-досуговых мероприятий, в т.ч.: | Министерство культуры Омской области |  |  |  |  |
|  | - посвященных социально-значимым датам; | ГУК «ГЦНТ» | 7,0 /7,0 | 7,0 | Услуги по организации областной творческой акции | 30 сентября 2006 г. в Доме-интернате Таврического муниципального района для престарелых людей состоялась областная творческая акция, посвященная Дню пожилого человека. В акции приняли участие народный ансамбль песни и танца «Прииртышье» Дворца искусств им. А.М. Малунцева. |
|  | - Праздника «Золотая осень жизни»; | ГУК «ГЦНТ» | 40,0 /40,0 | 40,0 | Оплата услуг по организации областного праздника | 1 октября 2006 г. во Дворце искусств им. А.М. Малунцева состоялся областной праздник «Золотая осень жизни», посвященный Дню пожилого человека. В творческой программе для старшего поколения приняли участие муниципальный ансамбль «Станичники», мужской ансамбль «Поющее сердца» Марьяновского муниципального района, коллективы Дворца искусств им. А.М. Малунцева. Количество зрителей более 750 человек. |
|  | - Смотра конкурса среди историко-краеведческих музеев «Сокровищница бабушкиного сундука» | ГУК «ОГИК музей» | 100,0 /0 | 0 |  | Реализация конкурса среди историко-краеведческих музеев «Сокровищница бабушкиного сундука» перенесена |
|  | п. 16 Организация деятельности передвижных библиотечных пунктов для обслуживания граждан старшего поколения | Министерство культуры Омской области, ГУК «Областная библиотека детской и юношеской книги» | 160,0 /0 | 0 |  | Реализация приостановлена в связи с отсутствием финансирования |
|  | п. 17 Формирование и реализация абонементных экскурсионных программ для граждан старшего поколения в государственном учреждении культуры Омской области «Омский государственный историко-краеведческий музей» |  | Без дополнительных затрат | Без дополнительных затрат |  | Организация абонементных экскурсионных программ для граждан старшего поколения проводилась в рамках основной деятельности ГУК «ОГИК музей» |
|  | Раздел 5 п. 23 Обеспечение коллективов художественной самодеятельности общественных организация музыкальными инструментами и концертными костюмами |  | 233,0 /0 | 0 |  | Реализация приостановлена в связи с отсутствием финансирования |
|  |  | Итого: | 680,0/ 187,0 | 187,0 |  |  |

Баах С.В.,

специалист отдела анализа

и социокульутрного прогнозирования,

25-43-69