Приложение №2

к письму Министерства культуры Омской области

от _________________ №______________

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

за январь-декабрь 2007 года

Наименование отчитывающейся организации: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность отчета квартальная, на 01.01.2008 г.

Представляется в Министерство экономики Омской области до 15 числа следующего за отчетным периодом месяца

Дата составления: 29.12..2007 г.

Наименование программы (подпрограммы): целевая программа Омской области «Библиотека –XXI век» на 2005-2007 годы.

( в фактических ценах, тыс. руб.)

| Источники финансирования и направления расходования средств | Профинансировано в 2006 г. | Заявлено на 2007 год (прогноз) | Лимит на 2007 год (утверждено) | Профинансировано (с начала года) | Выполнено работ (с начала года) | Примечания (перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе, ввод мощностей, конечные результаты программы, задолженность по финансированию и пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Капитальные вложения: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники НИОКР: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Прочие расходы: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники | 4437,0 2040,0 2397,0 |  | 2500,0 2500,0 2244,0 256,0 | 2500,0 2500,0 2244,0 256,0 | 2500,0 2500,0 2244,0 256,0 | В рамках мероприятия «Подготовка, переподготовка, непрерывное повышение квалификации библиотечных работников» 72 сотрудника библиотек муниципальных районов Омской области прошли обучение в школе компьютерной грамотности при ОГОНБ имени А.С. Пушкина (225,2 тыс. руб.). В рамках мероприятия «Оснащение центральных районных библиотек современными средствами вычислительной техники» приобретено компьютерное оборудование для 10 муниципальных районов: Большеуковского, Знаменского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского, Нижнеомского, Саргатского, Седельниковского, Тюкалинского, Усть-Ишимского. Каждый комплект оборудования включает: 6 компьютеров, объединенных в локальную сеть, 3 принтера (лазерный, струйный, матричный), сканер, мультимедийный проектор, экран, модем, USB flash, цифровой фотоаппарат. Дополнительно приобретены 32 комплекта оборудования (источник бесперебойного питания, цифровая видеокамера с возможностью подключения к компьютеру) для всех районных библиотек области (2244,0 тыс. руб.). В рамках мероприятия «Внедрение автоматизированной библиотечной системы комплексной библиотечной технологии в 32 районных централизованных библиотечных системах» в 10 муниципальных районах установлены автоматизированные библиотечные информационные системы «Комплексная библиотечная технология». Во всех 32 районных библиотеках внедрена автоматизированная система (АБИС), адаптированная для использования библиотеками и обеспечивающая возможность создания баз данных: «Электронный каталог», «Систематическая картотека статей». Установлена база данных «Электронный каталог» ОГОНБ имени А.С. Пушкина (30,8 тыс. руб.). |

Руководитель отчитывающейся организации: 	Министр культуры Омской области		     В.А. Телевной    	_______________________

(должность) 				(Ф.И.О.)		(подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы:                       гл. специалист отдела анализа	      Г.Н.Беда                	_______________________

(должность) 			(Ф.И.О.) 		(подпись)

21-06-92

(номер контактного телефона)

Приложение №1

к письму Министерства культуры Омской области

от _________________ №______________

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

за январь - декабрь 2007 года

Наименование отчитывающейся организации: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность отчета квартальная, на 01.01.2008 г.

Представляется в Министерство экономики Омской области до 15 числа следующего за отчетным периодом месяца

Дата составления: 29.12.2007 г.

Наименование программы (подпрограммы): федеральная целевая программа «Культура России » на 2006 - 2010 годы.

( в фактических ценах, тыс.руб.)

| Источники финансирования и направления расходования средств | Профинансировано в 2006 г. | Заявлено на 2007 год (прогноз) | Лимит на 2007 год (утверждено) | Профинансировано (с начала года) | Выполнено работ (с начала года) | Примечания (перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе, ввод мощностей, конечные результаты программы, задолженность по финансированию и пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Капитальные вложения: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники НИОКР: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Прочие расходы: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники | 935,0 5323,9 935,0 7185,5 |  | 2250,0 2250,0 | 10933,5 2242,5 8683,5 7,5 2242,5 8683,5 7,5 | 10933,5 2242,5 8683,5 7,5 2242,5 8683,5 7,5 | В рамках мероприятия «Лаборатория современной драматургии, режиссуры и театральной журналистики Сибири, Урала и Дальнего Востока» был проведен конкурс пьес 2007 года и подведен итог конкурса 2006 года, подготовлена и проведена летняя сессия Лаборатории, создан сайт Лаборатории современной драматургии. Зрителям (600 чел.) было представлено 10 эскизных постановок пьес авторов – участников лаборатории. Пьесы представляли артисты Омского академического театра драмы и артисты московских театров. (200,0 тыс. руб.- фед. бюджет, 1383,7 тыс. руб. – обл. бюджет). В рамках мероприятия «Научно-проектные работы на памятнике истории и культуры федерального значения «Здание коммерческого училища», 1915-1916 гг. по ул. Партизанская, 8» заключен государственный контракт № 07-10/3-2445 от 27.06.07 года о разработке научно-проектной документации на реставрационные работы памятника истории и культуры, в соответствии с которым работа выполнена в полном объеме ООО «Русская Реставрация», акт сдачи-приемки № 10/2445Ф от 22.11.2007 г. (1500 тыс. руб. – фед. бюджет). В рамках мероприятия «Областной кинопроект «Дети-экран-культура» было проведено 21 киномероприятие с показом кинофильмов «Потапов к доске!», «Гора самоцветов-2» (200,0 тыс. руб.- фед. бюджет, 215,0 тыс. руб. – обл. бюджет). В рамках мероприятия «Реставрация музейных предметов из собрания Омского областного музея изобразительных искусств им. М.А.Врубеля» выполнены работы по фотофиксации произведений Н.Н.Гриценко, В.А. Котарбинского, изготовлена багетная рама, укреплен красочный слой, устранена коробленость холста, произведена дублировка кромок методом наложения и заделка кромок. Изготовлен экспозиционный подрамник. Работы выполнены, картины приобрели экспозиционный вид и заняли место в экспозиции (142, 5 тыс. руб. – фед. бюджет, 75,4 тыс. руб. – обл. бюджет, 7,5 тыс. руб. – внебюджет). В рамках мероприятия «Международный фестиваль «Молодые театры России» с 26 по 31 октября 2007 года был проведен ряд мероприятий: - показ 17 спектаклей, представленных 13 театрами; - показ 4 художественных фильмов в программе «Современный кинематограф Болгарии»; - показ 4 документальных фильмов в программе «Кинотеатр.doc»; - концерт народной артистки РФ Светланы Крючковой; - 2 мастер-класса по актерскому мастерству ведущих театральных и кино-режиссеров Кшиштофа Занусси и Петара Стойчева; - 2 пресс-конференции. В программе фестиваля приняли участие 241 человек. Количество зрителей 4220 человек, из них 62% студенты высших и средних специальных учебных заведений (200,0 тыс. руб. – фед. бюджет, 7009,4 тыс. руб. – обл. бюджет). |

Руководитель отчитывающейся организации: 	Министр культуры Омской области		     В.А. Телевной    	_______________________

(должность) 				(Ф.И.О.)		(подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы:                         гл. специалист отдела анализа	      Г.Н.Беда                	_______________________

(должность) 			(Ф.И.О.) 		(подпись)

21-06-92

(номер контактного телефона)

Приложение №3

к письму Министерства культуры Омской области

от _________________ №______________

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

за январь - декабрь 2007 года

Наименование отчитывающейся организации: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность отчета квартальная, на 01.01.2008 г.

Представляется в Министерство экономики Омской области до 15 числа следующего за отчетным периодом месяца.

Дата составления: 29.12.2007 г.

Наименование программы (подпрограммы): целевая программа Омской области «Профилактика наркомании на территории Омской области» на 2007-2011 годы

(в фактических ценах, тыс. руб.)

| Источники финансирования и направления расходования средств | Профинансировано в 2006 г. | Заявлено на 2007 год (прогноз) | Лимит на 2007 год (утверждено) | Профинансировано (с начала года) | Выполнено работ (с начала года) | Примечания (перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе, ввод мощностей, конечные результаты программы, задолженность по финансированию и пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Капитальные вложения: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники НИОКР: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Прочие расходы: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники |  |  | 450,0 450,0 450,0 | 450,0 450,0 450,0 | 450,0 450,0 450,0 | В рамках мероприятия п. 1.1 «Проведение социологических исследований и мониторинга деятельности учреждений культуры Омской области по организации досуга детей и молодежи, профилактике наркомании в целях повышения эффективности их работы» разработана программа социологического исследования деятельности учреждений культуры по организации досуга детей и молодежи по профилактике наркомании. Проведен сбор статистических данных о состоянии наркоситуации и деятельности учреждений культуры по профилактике наркомании в 32 муниципальных районах Омской области. С целью выявления опыта проведения мероприятий по организации досуга детей и молодежи и профилактике наркомании проведены 6 фокус-групповых исследований со специалистами учреждений культуры досугового типа (46 участников). Проведен ряд экспертных опросов специалистов, отвечающих за организацию деятельности по профилактике наркомании, следующих учреждений: ФСКН РФ по Омской области, Управление по молодежной политике г. Омска, ГУЗОО «Наркологический диспансер», Министерство труда и социального развития Омской области, Министерство образования Омской области, Региональная общественная организация «Центр «Сибирская альтернатива», «Кинодосуговое объединение г. Омска», ГУК Омской области «Дворец искусств им. А.М. Малунцева». Подготовлен аналитический отчет по результатам социологического исследования (50,0 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 1.3 «Формирование фонда методических материалов на базе государственного учреждения культуры Омской области «Государственный центр народного творчества» приобретена учебная и научная литература по проблемам наркомании и профилактике здорового образа жизни (169 наименований по 1 экз. каждого), сценарии культурно-массовых и учебных мероприятий, ноты, материалы социологических исследований по вопросам профилактики наркомании, сборники с материалами по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию, учебно-методические пособия по здоровому образу жизни, нормативно-правовая литература, методические программы на CD-дисках, видеофильмы. При ГУК «ГЦНТ» сформирован фонд методических материалов по вопросам профилактики наркомании и пропаганде здорового образа жизни (35.0 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 2.4 «Подготовка и проведение в учебных заведениях ежегодных социальных и спортивных антинаркотических акций…» подготовлены и проведены антинаркотические акции: «Молодежь против наркотиков», «Первокурсник», «Здоровье молодежи - богатство России», «Ваше здоровье – здоровье будущих детей», на которых присутствовали учащиеся образовательных учреждений, участники молодежных организаций, подростки группы риска, студенты высших учебных заведений, работники учреждений культуры, волонтёрские объединения и представители прессы. В акциях приняли участие врачи-наркологи, представители правоохранительных органов и другие специалисты по противодействию распространению наркотиков. Изданы методические рекомендации по профилактике наркомании, проведена режиссерско-постановочная работа, выполнено музыкальное и световое оформление. Количество участников и зрителей более 1750 человек (120,0 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 2.8. «Издание, тиражирование, приобретение и распространение информационных просветительских материалов, наглядных пособий, рекомендаций, методической литературы, буклетов, плакатов, листовок по проблемам наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди населения» подготовлены и изданы 2 сборника методических рекомендаций по проблемам наркомании и пропаганде здорового образа жизни (200 экз.). В сборник вошли информационно-аналитические материалы, нормативно-правовые документы. Издан буклет «Мифы о наркотиках» из опыта работы Тарского муниципального района по профилактике наркомании (250 экз.). Подготовлен агитационный плакат «Наркотики – дорога в никуда» (250 экз.). Материалы направлены в государственные и муниципальные учреждения культуры для работы с населением (50,019 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 2.9 «Разработка, создание, организация проката и тиражирование социальных кино- и видеофильмов, видеороликов антинаркотической направленности. Проведение радио- и телепередач, киноакций, кинолекториев для населения, обучающейся молодежи и подростков по вопросам профилактики наркомании» состоялась киноакция «Наркотикам - нет!» (1 художественный и 6 документальных фильмов) для учащихся общеобразовательных школ (8-11 классы), проф. училищ, техникумов и т.д. (2146 зрителей). Демонстрация фильмов киноакции «Наркотикам - нет!» состоялась в 14 районах Омской области (3217 зрителей). Всего истрачено 195,0 тыс. рублей. |

Руководитель отчитывающейся организации:  	 Министр культуры Омской области		     В.А. Телевной    	_______________________

(должность) 				(Ф.И.О.)		(подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы:                         гл. специалист отдела анализа	      Г.Н.Беда                	_______________________

(должность) 			(Ф.И.О.) 		(подпись)

21-06-92

(номер контактного телефона)

Приложение №4

к письму Министерства культуры Омской области

от _________________ №______________

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

за январь-декабрь 2007 года

Наименование отчитывающейся организации: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность отчета квартальная, на 01.01.2008 г.

Представляется в Министерство экономики Омской области до 15 числа следующего за отчетным периодом месяца

Дата составления: 29.12.2007 г.

Наименование программы (подпрограммы): целевая программа Омской области «Профилактика правонарушений и предупреждение экстремизма в Омской области» до 2010 года.

(в фактических ценах, тыс. руб.)

| Источники финансирования и направления расходования средств | Профинансировано в 2006 г. | Заявлено на 2007 год (прогноз) | Лимит на 2007 год (утверждено) | Профинансировано (с начала года) | Выполнено работ (с начала года) | Примечания (перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе, ввод мощностей, конечные результаты программы, задолженность по финансированию и пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Капитальные вложения: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники НИОКР: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Прочие расходы: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники |  |  | 500,0 500,0 500,0 | 500,0 500,0 500,0 | 500,0 500,0 500,0 | В рамках мероприятия п. 1.10 «Проведение цикла мероприятий по правовому просвещению детей и подростков в целях профилактики и правонарушений» ГУК «Областная библиотека детской и юношеской книги» приобретено 97 печатных и электронных материалов по правовому просвещению детей и подростков и профилактике правонарушений (10,0 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 1.11 «Реализация программы шефства учреждений культуры Омской области над государственным учреждением «Воспитательная колония» ГУ УИН Минюста России по Омской области» (пос. Морозовка) организованы выездные концерты творческих коллективов ДИ «Сибиряк» к воспитанникам учреждения «Воспитательная колония», оказана методическая помощь в организации культурного досуга воспитательного учреждения. По результатам культурно-шефской работы издано учебно-методическое пособие в помощь организаторам воспитательного процесса (80,0 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 2.11 «Проведение культурных тематических программ, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом» организован и проведен концерт «Защитники Родины» в 85–м гарнизонном офицерском клубе, в котором приняли участие творческие коллективы ДИ «Сибиряк», ДИ им. Малунцева и коллективы самодеятельного художественного творчества военнослужащих и членов их семей (400 участников). Состоялся цикл тематических концертов «Омская область – территория мира и созидания». Организовано 9 концертов с участием лучших творческих коллективов государственных учреждений культуры в 8 муниципальных районах. Количество зрителей и участников – 2200 человек (120,0 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 2.13 «Организация выездных спектаклей и концертных программ, направленных на профилактику правонарушений, предупреждение экстремизма и терроризма, в муниципальных образованиях Омской области» творческими бригадами студентов музыкального училища им. Шебалина были организованы выездные концерты в 10 муниципальных районах области. Зрителями концертов стали более 2500 их сверстников. Четырьмя бригадами учащихся колледжа культуры и искусства было организовано 19 тематических программ в населенных пунктах 12 районов Омской области. Количество зрителей - свыше 4200 молодых людей в возрасте до 18 лет и около 2000 других возрастных категорий. ГУК «Омская филармония» проведены концерты в Омском, Калачинском муниципальных образованиях и г. Омске. Количество зрителей 2100 человек. Всего истрачено 290,0 тыс. рублей. |

Руководитель отчитывающейся организации: 	 Министр культуры Омской области		     В.А. Телевной    	_______________________

(должность) 				(Ф.И.О.)		(подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы:			 гл. специалист отдела анализа		      Г.Н.Беда                	_______________________

(должность) 			             (Ф.И.О.) 		(подпись)

21-06-92

(номер контактного телефона)

Приложение №5

к письму Министерства культуры Омской области

от _________________ №______________

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

за январь - декабрь 2007 года

Наименование отчитывающейся организации: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность отчета квартальная, на 01.01.2008 г.

Представляется в Министерство экономики Омской области до 15 числа следующего за отчетным периодом месяца

Дата составления: 29.12.2007 г.

Наименование программы (подпрограммы): целевая программа Омской области «Семья и демография Омской области» на 2007-2009 годы

(в фактических ценах, тыс. руб.)

| Источники финансирования и направления расходования средств | Профинансировано в 2006 г. | Заявлено на 2007 год (прогноз) | Лимит на 2007 год (утверждено) | Профинансировано (с начала года) | Выполнено работ (с начала года) | Примечания (перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе, ввод мощностей, конечные результаты программы, задолженность по финансированию и пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Капитальные вложения: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники НИОКР: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Прочие расходы: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники |  |  | 625,0 625,0 625,0 | 625,0 625,0 625,0 | 625,0 625,0 625,0 | В рамках мероприятия п.4. «Проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Международному дню семьи, Дню Матери» к Международному дню защиты детей повсеместно проведен цикл конкурсов, мероприятий, концертов. Специалистами культуры оказана методическая и практическая помощь образовательным и дошкольным учреждениям в проведении праздника. 28 ноября 2007 года во ДИ «Сибиряк» состоялся областной праздник, посвященный Дню матери. В программе мероприятия приняли участие духовой оркестр ДИ «Сибиряк», детский ансамбль «Своя компания», известные артисты омской сцены народная артистка России Валентина Шершнева, заслуженный артист России Сергей Флягин, и другие исполнители. Количество участников – 250 человек. Количество зрителей - 450 человек (120,0 тыс. руб.). 6 декабря 2007 организован и проведен областной праздник «Моя семья», в которой приняли участие 9 семей из Полтавского, Таврического, Любинского, Омского районов области и 5 округов города Омска. Участниками концертной программы стали: солисты музыкального театра, инструментальный ансамбль «Дилижанс», заслуженная артистка России Светлана Бородина, танцевальный ансамбль «Элегия», а также творческие коллективы ДИ «Сибиряк». Количество участников – 200 человек. Количество зрителей -450 человек (123,0 тыс. руб.). 17 ноября 2007 года проведен областной праздник многодетных семей «Талант любви и доброты», в котором приняли участие 13 многодетных семей из Азовского, Черлакского, Москаленского, Омского, Нововаршавского и Большеуковского муниципальных районов. Количество зрителей – 700 человек (120,0 тыс. рублей). В рамках мероприятия п.5.1 «Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного дня семьи, в том числе: областного фестиваля семейного художественного творчества» во всех учреждениях культуры Омской области прошли циклы мероприятий, посвященные Дню семьи: дни семейного отдыха, праздники семейного творчества, семейные конкурсы и др. 8 декабря 2007 года организован и проведен областной фестиваль семейного художественного творчества «Семья России». В программе фестиваля приняли участие 14 художественных коллективов (81 человек) из 11 муниципальных районов области и ДИ им. Малунцева. Количество зрителей – 450 человек.(60,0 тыс. рублей). В рамках мероприятия п.5.2 «Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Международного дня семьи, в том числе: торжественных обрядов чествования новобрачных, новорожденных, празднования «золотых», «серебряных» и других юбилеев супружеских пар» 25 ноября в Нововаршавском районе проводилось чествование молодожёнов. В программе мероприятия состоялся показ обрядов величания молодых групп славянского населения (30 участников). Присутствовало 250 зрителей. Подготовлены материалы для выпуска аудиодиска со свадебными обрядовыми песнями для дальнейшего распространения в районы области (50,0 тыс. руб.). В рамках мероприятия 6.1 «Реализация творческих и иных проектов, программ, в том числе: комплексная творческая программа «Дети России – наше будущее» 26 ноября состоялся гала-концерт районного фестиваля детского самодеятельного поэтического творчества «Муромцевский родник», в котором приняли участие поэты, композиторы, вокалисты, всего 42 человека. Количество зрителей-350 чел. Подготовлен к выпуску сборник стихов детского поэтического творчества и CD – диск с песнями муромчан. Приобретены призы и цветы для награждения лауреатов конкурса (60,0 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 33.1 «Организация и проведение областных культурно-досуговых мероприятий, в том числе областных фестивалей самодеятельного художественного творчества среди коллективов ветеранов Великой отечественной войны «Салют Победы» первый этап областного фестиваля самодеятельного художественного творчества среди коллективов ветеранов Великой отечественной войны «Салют Победы» проводился в учреждениях культуры муниципальных районов Омской области и г. Омска. Гала-концерт ветеранских самодеятельных хоровых коллективов состоялся 29 ноября 2007 года. Участниками стали известные хоровые коллективы, победители районных конкурсов: хор «Голоса Сибири» из Муромцевского района, фольклорный ансамбль «Былина» из Омского района, хор ветеранов «Живой родник» из Таврического района, хор ветеранов «Вербонька» из Павлоградского района, академический хор «Современник» и «Созвучие» представляющие город Омск. Всего 13 коллективов и 8 солистов. Количество участников – 400 человек. Количество зрителей -500 человек (92,0 тыс. руб.). |

Руководитель отчитывающейся организации: 	 Министр культуры Омской области		     В.А. Телевной    	_______________________

(должность) 				(Ф.И.О.)		(подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы: 			гл. специалист отдела анализа		      Г.Н.Беда                	_______________________

(должность) 			             (Ф.И.О.) 		(подпись)

21-06-92

(номер контактного телефона)

Приложение №6

к письму Министерства культуры Омской области

от _________________ №______________

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

за январь - декабрь 2007 года

Наименование отчитывающейся организации: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность отчета квартальная, на 01.01.2008 г.

Представляется в Министерство экономики Омской области до 15 числа следующего за отчетным периодом месяца

Дата составления: 29.12.2007 г.

Наименование программы (подпрограммы): целевая программа Омской области «Дети Омской области» на 2006-2008 годы

(в фактических ценах, тыс. руб.)

| Источники финансирования и направления расходования средств | Профинансировано в 2006 г. | Заявлено на 2007 год (прогноз) | Лимит на 2007 год (утверждено) | Профинансировано (с начала года) | Выполнено работ (с начала года) | Примечания (перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе, ввод мощностей, конечные результаты программы, задолженность по финансированию и пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Капитальные вложения: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники НИОКР: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Прочие расходы: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники |  |  | 723,0 723,0 723,0 | 723,0 723,0 723,0 | 723,0 723,0 723,0 | В рамках мероприятия п.3.21 «Организация участия одаренных детей Омской области в межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках» в течение текущего года 59 одаренных детей Омской области приняли участие в 5 международных и 3 всероссийских конкурсах, фестивалях. Участниками выездных конкурсов заработано 6 наград: 2 диплома I степени, 2 диплома II степени, 2 диплома III степени (308,0 тыс. руб.). В рамках мероприятия п.3.22 «Обеспечение выплат творческих стипендий Правительства Омской области результативно работающим педагогам образовательных учреждений культуры и искусства» 19 октября в театре «Арлекин» состоялась торжественная церемония награждения 30 преподавателей образовательных учреждений Омской области творческими стипендиями (3 преподавателя - ГОУ СПО, 8 преподавателей – МОУ ДОД муниципальных районов, 9 преподавателей - МОУДОД г. Омска). Всего истрачено 180,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия п.3.15 «Организация и проведение международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов и фестивалей» с 27 ноября по 3 декабря 2007 года организован и проведен международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Лира Прииртышья» в ГОУК «Омское музыкальное училище им. В.Я. Шебалина». В нем приняли участие учащиеся 88 учебных заведений России и Казахстана. Оргкомитетом зарегистрировано 238 заявок, в том числе: - балалайка, домра, гитара – 151 человек; - баян, аккордеон – 63 человека; - ансамбли – 24 коллектива. Были представлены участники из 23 регионов РФ и трех регионов Казахстана (44 населенных пункта). Помимо прослушиваний в программе конкурса состоялись концерты, мастер-классы, творческие встречи (235,0 тыс. руб.). |

Руководитель отчитывающейся организации:	 Министр культуры Омской области	                        В.А. Телевной    	         _______________________

(должность) 				(Ф.И.О.)		          (подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы:                                                   гл. специалист отдела анализа	           Г.Н.Беда                 	_______________________

(должность) 			(Ф.И.О.) 	 	              (подпись)

21-06-92

(номер контактного телефона)

Приложение №7

к письму Министерства культуры Омской области

от _________________ №______________

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

за январь - декабрь 2007 года

Наименование отчитывающейся организации: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность отчета квартальная, на 01.01.2008 г.

Представляется в Министерство экономики Омской области до 15 числа следующего за отчетным периодом месяца

Дата составления: 29.12.2007 г.

Наименование программы (подпрограммы): целевая программа Омской области «Социальное развитие села в Омской области на период до 2010 года»

(в фактических ценах, тыс. руб.)

| Источники финансирования и направления расходования средств | Профинансировано в 2006 г. | Заявлено на 2007 год (прогноз) | Лимит на 2007 год (утверждено) | Профинансировано (с начала года) | Выполнено работ (с начала года) | Примечания (перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе, ввод мощностей, конечные результаты программы, задолженность по финансированию и пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Капитальные вложения: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники НИОКР: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Прочие расходы: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники |  |  | 670,0 670,0 670,0 | 670,0 670,0 670,0 | 670,0 670,0 670,0 | В рамках мероприятия п. 4.1 «Проведение мониторинга развития учреждений культуры в сельской местности (паспортизация сети учреждений культуры муниципальных образований)» разработана программа социологического исследования по изучению уровня качества предоставляемых культурных услуг населению муниципальных районов Омской области. По результатам опроса потребителей услуг культурно-досуговых учреждений 6 муниципальных районов Омской области проведен анализ статистической информации о деятельности учреждений культуры досугового типа, по итогам которого выявлено 6 межпоселенческих учреждений культуры, деятельность которых представляет общую картину по Омской области. Приобретено лицензионное программное обеспечение для создания и ведения баз данных «Statistical Package for the Social Science» (SPSS for Windows): - программа SPSS Base; - программный модуль SPSS Tables; - программный модуль SPSS Regression Models. В программе SPSS создана база данных, полученных в ходе опроса потребителей услуг 6 межпоселенческих культурно-досуговых учреждений (110,0 тыс. руб.) В рамках мероприятия п. 4.3 «Организация обучающих семинаров для сельских работников культуры» 13-14 декабря 2007 г. на базе ГОУ «РИЦ» и ЦКС Исилькульского муниципального района организован и проведен обучающий семинар «Реализация приоритетных направлений культурной политики Омской области в условиях реформы местного самоуправления», в котором приняло участие 106 человек из 32 муниципальных районов Омской области и г. Омска. Подготовлен сборник методических материалов «Развитие культуры села: пути решения. Нормативно-правовые и методические материалы в помощь руководителям и специалистам учреждений культурно-досуговой сферы» и методический материал на CD-носителе (160,0 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 4.5 «Творческие проекты (акции) культурного обслуживания сельского населения «Дорогами родного Прииртышья» со 2 по 24 декабря 2007 года были проведены концерты в 20 сельских населенных пунктах Марьяновского, Тюкалинского, Москаленского, Одесского, Колосовского, Калачинского, Тарского, Знаменского муниципальных районов. В концертных программах принимали участие ведущие коллективы Омской филармонии: вокальный квартет «Премьер», духовой оркестр, Омский народный хор, ВИА «Девчата» (г. Саранск), солисты А.Шинковая, Л.Дубинина, А.Болдырев, заслуженная артистка России С.Бородина. Количество зрителей, посетивших концерты 5557 человек (400,0 тыс. руб.). |

Руководитель отчитывающейся организации: 	 Министр культуры Омской области		     В.А. Телевной    	_______________________

(должность) 				(Ф.И.О.)		(подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы:                                     гл. специалист отдела анализа	      Г.Н.Беда                	_______________________

(должность) 			(Ф.И.О.) 		(подпись)

21-06-92

(номер контактного телефона)