ОТЧЕТ

Министерства культуры Омской области о реализации областной целевой программы "Библиотека - XXI век"

за 2007 год

| N п/п | Мероприятия | Исполнитель мероприятия | Лимит финансиро-вания на 2007 год, тыс. руб. | Направлено на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Результаты реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оснащение центральных районных библиотек современными средствами вычислительной техники | Министерство культуры Омской области | 2244,0 | 2244,0 | Приобретено компьютерное оборудование для 10 муниципальных районов Омской области: Большеуковского, Знаменского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского, Нижнеомского, Саргатского, Седельниковского, Тюкалинского, Усть-Ишимского. Каждый комплект оборудования включает в себя: 6 компьютеров, объединенных в локальную сеть, 3 принтера (лазерный, струйный, матричный), сканер, мультимедийный проектор, экран, модем, USB flash, цифровой фотоаппарат. Дополнительно для всех районных библиотек области приобретены источник бесперебойного питания и цифровая видеокамера с возможностью подключения к компьютеру. |
| 2 | Внедрение автоматизированной библиотечной системы комплексной библиотечной технологии в 32 районных централизованных библиотечных системах | Министерство культуры Омской области | 30,8 | 30,8 | В 10 муниципальных районах области установлены автоматизированные библиотечные информационные системы «Комплексная библиотечная технология». Во всех 32 районных библиотеках внедрена автоматизированная система (АБИС), адаптированная для использования библиотеками и обеспечивающая возможность создания баз данных «Электронный каталог», «Систематическая картотека статей», «Краеведение». Установлена база данных «Электронный каталог ОГОНБ им. А.С. Пушкина». |
| 3 | Подготовка, переподготовка, непрерывное повышение квалификации библиотечных работников | Министерство культуры Омской области | 225,2 | 225,2 | В школе компьютерной грамотности при ОГОНБ имени А.С. Пушкина на курсах повышения квалификации, семинарах и стажировках обучено 72 сотрудника библиотек муниципальных районов Омской области. |
| 4 | Комплектование фондов районных централизованных библиотечных систем различными изданиями, в том числе на электронных носителях | Министерство культуры Омской области | Без дополнительных затрат |  | Каждая библиотека области получила полное собрание сочинений И.А. Бунина в 16 томах. В рамках регионального приоритетного проекта «Культура Омской области» в фонды муниципальных библиотек передано 4896 экз. детских изданий и 562 экз. электронных изданий. |
| 6 | Оплата высокоскоростного канала доступа к информационной сети Интернет в Омской государственной областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина | Министерство культуры Омской области |  |  | Оплата высокоскоростного канала доступа к информационной сети Интернет в ОГОНБ им. А.С. Пушкина происходит в рамках ведомственной целевой программы |
| 7 | Методическая, техническая и другая помощь по вопросам информатизации и автоматизации библиотечных процессов центральных районных библиотек муниципальных образований Омской области | Министерство культуры Омской области |  |  |  |