Приложение

Отчет

об исполнении Министерством культуры Омской области целевой программы Омской области «Профилактика правонарушений и предупреждение экстремизма в Омской области» до 2010 года за 2008 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель мероприятия | Лимит финансирования мероприятий из областного бюджета на 2008 год, тыс. рублей | Направлено на реализацию мероприятий, тыс. рублей | Основные виды и физические объемы работ | Результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | Проведение культурных тематических программ, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) | Министерство культуры Омской области | 160,0 | 110,0 | Организация светотехнического и звукового обеспечения и сопровождения мероприятий, изготовление полиграфической продукции | В 2008 году проведен ряд тематических программ, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), в том числе: - 23 ноября 2008 года в Государственном учреждении ИНМЮРФ «Воспитательная колония» (пос. Морозовка) проведена тематическая программа «Моя дорога». Количество участников – 250 человек; - 29 ноября 2008 года в средней образовательной школе № 65 г. Омска состоялся митинг «Памяти Беслана посвящается». Количество участников 370 человек; - ГОУК «Омский областной колледж культуры и искусства» проведены концерты посвященные «Дню солидарности» в 4 муниципальных районах Омской области. Количество участников - 1050 человек. - 3 сентября 2008 года в Парке Победы проведена патриотическая акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Количество участников – 1500 человек; - ГОУК «Омское музыкальное училище им. В.Я. Шебалина» изготовлены тематические плакаты для оформления помещений при проведении культурных тематических программ. |
| 2.13 | Организация выездных спектаклей и концертных программ, направленных на профилактику правонарушений, предупреждение экстремизма и терроризма, в муниципальных образованиях Омской области | Министерство культуры Омской области | 320,0 | 260,786 | Организация пассажирских перевозок, питания участников выездных концертов, изготовление полиграфической продукции | В 2008 году проведен ряд выездных спектаклей и концертных программ, направленных на профилактику правонарушений, предупреждения экстремизма и терроризма в муниципальных образованиях Омской области, в том числе: - ГОУК «Омское музыкальное училище им. В.Я. Шебалина» проведены концерты в 10 муниципальных районах Омской области. Количество участников – 800 человек; - ГОУК «Экспериментальная детская музыкальная школа» проведены концерты в 7 муниципальных районах Омской области. Количество участников – более 4200 человек; - ГОУСПО «Омский библиотечный техникум» показан КВН-спектакль в 10 муниципальных районах Омской области. Количество участников – 1978 человек; - ГОУК «Омский областной колледж культуры и искусства» проведены концерты в 6 муниципальных районах Омской области. Количество участников – более 3300 человек. |
|  | Итого: |  | 480,0 | 370,786 |  |  |

Ответственный исполнитель -              Федотова Юлия Евгеньевна                     советник-экономист                             _____________________

(Ф.И.О.)                                                    должность                                                 подпись