Приложение

ОТЧЕТ

Министерства культуры Омской области о реализации целевой программы Омской области

"Профилактика наркомании на территории Омской области" на 2007-2011 годы

за 2008 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Лимит финансирования мероприятия из областного бюджета на 2008 год, (тыс. руб.) | Направлено на реализацию мероприятия, (тыс. руб.) | Основные виды и физические объемы работ | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Проведение социологических исследований и мониторинга деятельности учреждений культуры Омской области по организации досуга детей и молодежи, профилактике наркомании в целях повышения эффективности их работы | Министерство культуры Омской области | 206,0 | 168,0 | Разработка программы, инструментария, проведение социологического исследования | ГОУ ОО «Региональный инновационный центр» проведено социологическое исследование деятельности библиотек 32 муниципальных образований Омской области по организации досуга молодежи и профилактике наркомании. По результатам проведенного исследования создана база данных «Об оценке организации муниципальными библиотеками Омской области досуга молодежи и профилактике наркомании» |
| 1.3 | Формирование фонда методических материалов на базе государственного учреждения культуры Омской области «Государственный центр народного творчества» в целях распространения опыта работы учреждений культуры России по вопросам профилактики наркомании | Министерство культуры Омской области | 35,0 | 35,0 | Подготовка и издание сборника методических рекомендаций по проблемам наркомании и пропаганде здорового образа жизни, приобретение методических материалов по профилактики наркомании | ГУК ОО «Государственный центр народного творчества» подготовлен и издан 3-й выпуск сборника методических рекомендаций по проблемам наркомании и пропаганде здорового образа жизни «Выбираем жизнь» (200 экз.). В сборник вошли методические рекомендации, информационно-аналитические и сценарные материалы. Приобретены методические материалы по профилактике наркомании (21 экз., 22 СD и 2 DVD диска) |
| 2.9 | Разработка, создание, организация проката и тиражирование социальных кино- и видеофильмов, видеороликов антинаркотической направленности. Проведение радио- и телепередач, киноакций, кинолекториев для населения, обучающейся молодежи и подростков по вопросам профилактики наркомании | Министерство культуры Омской области | 195,0 | 155,0 | Оплата услуг по передаче неисключительных прав на демонстрацию новых фильмов, оплата услуг по изготовлению печатной продукции | ГУК «Киновидеоцентр» проведена киноакция «Наркотикам - нет!» для учащихся общеобразовательных школ (8-11 классы), проф. училищ, техникумов. В 32 муниципальных районах Омской области проведен 241 кинопоказ. Присутствовало 11233 зрителя |
| Итого: |  |  | 436,0 | 358,0 |  |  |

Ответственный исполнитель              Вейкум Андрей Федорович                     главный специалист                          _____________________

(Ф.И.О.)                                                 должность                                                   подпись