ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТЧЕТ

об исполнении областной целевой программы

«Социальное развитие села в Омской области на период до 2010 года» за 2006 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Лимит финансирования мероприятия на 2006 год по программе, тыс. рублей |  |  |  |  | Направлено на реализацию мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |  | Основные виды и физические объемы работ | Результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе за счет |  |  |  | всего | в том числе за счет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | федерального бюджета | местных бюджетов | внебюджетных источников |  | областного бюджета | федерального бюджета | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга развития учреждений культуры в сельской местности (паспортизация сети учреждений культуры муниципальных образований) | ГОУ «Региональный инновационный центр» | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | Разработан бланк паспорта культурной жизни муниципального образования Омской области и методическое пособие по заполнению бланка паспорта. Апробация процесса паспортизации проводилась на десяти пилотных площадках. В июне 2006 г. в ГОУ «Региональный инновационный центр» (далее «РИЦ») проведен краткосрочный семинар-практикум «Паспортизация сети учреждений культуры муниципальных районов Омской области» для специалистов, ответственных за паспортизацию в пилотных районах (10 человек). В сентябре 2006 г. проведен семинар-практикум «Паспортизация сети учреждений культуры» для 32 муниципальных районов Омской области (34 человека). 11-13 декабря 2006 года в ГОУ «РИЦ» проведен семинар «Методика паспортизации сети учреждений культуры муниципальных районов Омской области» (31 человек). В течение всего 2006 г. отделом маркетинговых исследований ГОУ «РИЦ» осуществлялось коррекция содержания паспорта и индивидуальное консультирование по вопросам паспортизации. Паспорт включен в перечень отчетов органов управления культуры муниципальных образований Омской области за 2006 г. На основе бланка Паспорта культурной жизни муниципального района разработана электронная база данных в компьютерной программе SPSS. |
| 2. | Реструктуризация и оптимизация сети сельских учреждений культуры | ГОУ «Региональный инновационный центр» | 40,0 | 40,0 | - | - | - | 40,0 | - | - | - | - | - | Проведены мониторинги эффективности работы существующей структуры учреждений культуры. Разработаны новые структурные модели межпоселенческих учреждений культуры и схемы их размещений. Проведен анализ компетентности руководителей органов управления по выполнению новых функций в рамках предлагаемой схемы размещения межпоселенческих учреждений культуры. |
| 3. | Организация обучающих семинаров для сельских работников культуры | ГОУ «Региональный инновационный центр» | 150,0 | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | - | - | - | - | 29-30 июня 2006 г. на базе Муромцевского муниципального образования проведен семинар-практикум. Количество участников – 74 руководителя и специалиста муниципальных органов управления культуры, государственных и муниципальных учреждений культуры, специалистов Министерства культуры Омской области, Министерства имущественных отношений, специалистов Российской академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма (г. Москва). Материалы семинара-практикума опубликованы в сборнике тиражом 600 экземпляров. |
| 4. | Творческие проекты (акции) культурного обслуживания сельского населения | Драматический театр «Галерка», Северный драматический театр | 590,0 | 590,0 | - | - | - | 590,0 | - | - | - | - | - | Проведены гастроли в следующих муниципальных районах области: Азовском, Большереченском, Большеуковском, Горьковском, Знаменском, Усть-Ишимском, Любинском, Марьяновском, Муромцевском, Нововаршавском, Павлоградском, Саргатском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском. Показано 58 спектаклей для 9601 зрителя. Улучшены условия предоставления театрами культурных услуг сельскому населению. |
| 5. | Итого: |  | 880,0 | 880,0 | - | - | - | 880,0 | - | - | - | - | - |  |

Баах

25-35-40