Приложение №1

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

за январь-декабрь 2009 года

Наименование отчитывающейся организации: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность отчета квартальная, на 31.12.2009 г.

Представляется в Министерство экономики Омской области до 15 числа следующего за отчетным периодом месяца

Дата составления: 31.12.2009 г.

Наименование программы (подпрограммы):  целевая программа Омской области «Культура Омской области» на 2009 – 2011 годы

( в фактических ценах, тыс. руб.)

| Источники финансирования и направления расходования средств | Профинансировано в 2008 г. | Заявлено на 2009 год (по ФЦП – из бюджетн. заявок, по ОЦП – расходы из программ) | Предусмотрено к финансированию на 2009 год (утверждено) | Профинансировано (с начала года) | Выполнено работ (с начала года) | Примечания (перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе, ввод мощностей и пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Капитальные вложения: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники НИОКР: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Прочие расходы: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники | 0,0 | 514134,6 514134,6 514134,6 | 79512,41 79512,41 79512,41 | 79512,41 79512,41 79512,41 | 79401,2 79401,2 79401,2 | В рамках мероприятия п. 1.1. «Проведение фестивалей, гастролей, концертов на территории Омской области» организованы и проведены: - БУК «Омский государственный академический театр драмы» мероприятия по подготовке II Международного театрального фестиваля «Академия» (648,5 тыс. рублей), показ 3 выездных спектаклей в 3 муниципальных районах Омской области (50,0 тыс. рублей), фестиваль «Лучшие российские спектакли – лауреаты и участники фестиваля «Золотая Маска» в Омске и Таре» с участием творческих коллективов из 5 регионов РФ (5500 тыс. рублей); - БУК «Омский государственный Северный драматический театр им. М.А. Ульянова» показ 55 выездных спектаклей в 11 муниципальных районах Омской области (111,3 тыс. рублей), 7 спектаклей в городе Омске (134,57 тыс. рублей); - БУК «Омский государственный музыкальный театр» Всероссийский фестиваль «Панорама музыкальных театров» с участием творческих коллективов из 8 регионов РФ и Республики Казахстан (22498,4 тыс. рублей), показ 24 выездных спектаклей в 7 муниципальных районах Омской области (150,0 тыс. рублей); - БУК «Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин» показ 10 выездных спектаклей в 5 муниципальных районах Омской области (22,0 тыс. рублей), первый Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Арлекина» с участием творческих коллективов из 11 стран мира (4317,0 тыс. рублей); - БУК «Омский драматический театр «Галерка» показ 16 выездных спектаклей в 5 муниципальных районах Омской области (200,00 тыс. рублей); - БУК «Омский областной театр юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола» показ 8 выездных спектаклей в 3 муниципальных районах Омской области (20,0 тыс. рублей); - БУК «Омская филармония» концерт Питера Райка ванн ден Хайдена (орган, Нидерланды) в рамках музыкального проекта «Органная карта мира» (161,11 тыс. рублей), концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета (1399,8 тыс. рублей), концерт Национального филармонического оркестра России федерального государственного учреждения культуры «Национальный филармонический оркестр России» под управлением В. Спивакова (1959,6 тыс. рублей), концерт «Музыкальный мост Москва – Омск» с участием стипендиатов Международного Благотворительного Фонда В. Спивакова (90,4 тыс. рублей), концерты ансамбля российской песни «Девчата» (69,33 тыс. рублей), IV Сибирский Международный фестиваль органной музыки (168,44 тыс. рублей), оплачены концерты с участием российских исполнителей (330,0 тыс. рублей); - БУК «Омский государственный драматический «Пятый театр» мероприятия по подготовке VII Международного фестиваля «Молодые театры России» (4103,4 тыс. рублей). В рамках мероприятия п. 1.2. «Участие государственных театров в фестивалях, гастролях за пределами Омской области» организовано участие: - БУК «Омский государственный драматический «Пятый театр» в международном молодёжном театральном форуме «М.аrt.контакт – 2009» в городе Могилёве Республики Беларусь (300,3 тыс. рублей); - БУК «Омский драматический театр «Галерка» в XIV Международном театральном фестивале «Русская классика. Лобня – 2009» в городе Лобне (286,34 тыс. рублей); - БУК «Омский драматический театр «Галерка» в VII Всероссийском театральном фестивале современной драматургии имени Александра Вампилова (83,66 тыс. рублей); - БУК «Омский драматический театр «Галерка» в VII Международном Театральном Форуме «Золотой Витязь» (300,0 тыс. рублей); - БУК «Омский государственный театр куклы, актёра, маски «Арлекин» в IV Межрегиональном фестивале театров кукол Сибирского региона в городе Братске (97,4 тыс. рублей); - БУК «Омский государственный Северный драматический театр им. М.А. Ульянова» в Межрегиональном театральном фестивале «Ирбитские подмостки» в городе Ирбите (53,2 тыс. рублей); - БУК «Омский государственный академический театр драмы» в VI открытом фестивале-конкурсе «Золотой конек» в городе Тюмени (156,5 тыс. рублей); - БУК «Омский государственный академический театр драмы» в III Всероссийском фестивале им. Н.Х. Рыбакова в городе Тамбове (724,5 тыс. рублей); - БУК «Омский государственный академический театр драмы» в Х Всероссийском фестивале «Реальный театр» в городе Екатеринбурге (282,8 тыс. рублей); БУК «Омский государственный академический театр драмы» проведены гастроли в Сербии и Хорватии (4101,48 тыс. рублей). В рамках мероприятия п. 1.3. «Проведение Лаборатории современной драматургии Сибири, Урала и Дальнего Востока» БУК «Омский государственный академический театр драмы» проведена подготовка сессии лаборатории в Омске и Загребе (Хорватия): перевод на хорватский язык пьес, представляемых в виде эскизов спектаклей, подобраны режиссеры эскизов, подготовлена рекламная кампания в средствах массовой информации Загреба, отобрано 12 перспективных произведений. Для показа и читок на летней сессии прошли 7 пьес (1546,88 тыс. рублей из областного бюджета). В рамках мероприятия п. 1.4. «Проведение мероприятий, посвященных 135-летию государственного учреждения культуры Омской области «Омский государственный академический театр драмы» проведен ряд мероприятий, в их числе: праздничный вечер, неделя премьерных спектаклей 135-го театрального сезона, подготовлен цикл тематических программ на телевидении, публикации в печатных средствах массовой информации, выпуск буклета, посвященного 135-летию театра, издание книги о народном артисте России А.Ф. Теплове (979,22 тыс. рублей). В рамках мероприятия п. 1.6. «Проведение мероприятий, посвященных Международному дню театра» проведены: - XV областной конкурс-фестиваль «Лучшая театральная работа 2008 года» (157,0 тыс. рублей); - праздничная встреча ветеранов омской сцены, посвященная Международному дню театра (36,69 тыс. рублей). В рамках мероприятия п. 1.7. «Проведение международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей одаренных детей и молодежи на территории Омской области» проведены: - I Международный конкурс скрипачей имени Ю.И. Янкелевича с участием 28 молодых музыкантов из 12 стран мира, в том числе 5 омичей (4620,06 тыс. руб.); - III открытый региональный конкурс юных исполнителей имени В.Я. Шебалина с участием 63 молодых музыкантов из 10 регионов РФ (1367,64 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 1.9. «Проведение мероприятий по участию одаренных детей и талантливой молодежи в Дельфийских играх (Российских, государств - участников СНГ, всемирных)» организовано участие 54 человек в Восьмых молодежных Дельфийских играх России «Молодость России» в городе Самаре (380,3 тыс. рублей). В рамках мероприятия п. 2.1. «Проведение мероприятий в рамках областного фестиваля русской культуры «Душа России» БУК «Государственный центр народного творчества» организованы и проведены: - отчетные выездные концерты творческих коллективов в 32 муниципальных районах Омской области (1294,0 тыс. рублей); - V областной праздник «Певческое поле» (4032,96 тыс. рублей); - VI Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «Поет село родное» (390,1 тыс. рублей); - областной фестиваль «Театральные встречи. Любино – 2009» (68,5 тыс. рублей); - Всероссийский фестиваль любительских театров Урала и Сибири (100 тыс. рублей). БУК «Омский государственный детский ансамбль» принял участие в организации V областного праздника «Певческое поле» (297,6 тыс. рублей). ГУК «Дворец искусств «Сибиряк» проведен областной фестиваль ветеранских хоровых коллективов «Салют Победы» (57,0 тыс. рублей). В рамках мероприятия п. 2.2. «Проведение мероприятий по методическому обеспечению культурно-досуговой деятельности» БУК «Государственный центр народного творчества» проведены: - областной семинар-практикум по русской традиционной культуре (40,0 тыс. рублей); - областной семинар-практикум по работе с молодежью с проведением торжественной церемонии награждения победителей конкура «Родина. Отечество. Россия» (12,5 тыс. рублей); - областной семинар-практикум «Совершенствование работы районных методических служб по развитию кадрового потенциала учреждений культуры клубного типа» с проведением торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Грани мастерства» (15,0 тыс. рублей). По итогам областного конкурса на лучший сценарий мероприятий, посвящённых Дню семьи и Дню матери выпущен сборник сценарных и методических материалов «Семья XXI века» (35,0 тыс. рублей). В рамках мероприятия п. 2.3. «Проведение мероприятий по поддержке русской народной культуры и художественных ремесел» БУК «Государственный центр народного творчества» проведены: - межрегиональный фестиваль русской культуры «Егорий Хоробрый» (249,9 тыс. рублей); - межрегиональный праздник традиционных ремесел «Покровская ярмарка» (147,1 тыс. рублей). В рамках мероприятия п. 2.4. «Проведение мероприятий VIII, IX областных фестивалей национальных культур "Единение" (в том числе проведение фестивалей, конкурсов народного творчества, традиционных праздников; межнациональных культурных мероприятий; творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров по традиционной культуре народов Омской области, развитию национального самодеятельного творчества; участие в межрегиональных и международных творческих проектах; издание методических пособий и пр.)» ГУК «Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)» проведены: - славянский праздник «Масленичные гуляния» (27,6 тыс. рублей); - III региональный конкурс «Жас дарын – Молодые таланты» (85,56 тыс. рублей); - праздничный концерт, посвященный 35-летию народного ансамбля танца «Сибирские узоры» (96,4 тыс. рублей); - VI межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Наследие» с участием 60 творческих коллективов, в том числе 16 коллективов из других регионов РФ и Республики Казахстан (1655,85 тыс. рублей); - VII областной детский вокальный конкурс «Maiglockchen – Ландыш» (23,49 тыс. рублей); - татарский праздник «Сабантуй» (230,3 тыс. рублей); - мероприятия по организации программы пребывания в Омской области группы Русского культурно-образовательного и социального центра «Исток» (город Франкфурт-на-Майне, Германия) (87,15 тыс. рублей); - XI региональный конкурс детского казахского творчества «Анши Балапан – Поющий птенец» (88,47 тыс. рублей); - межнациональный фестиваль «Орнамент восточной души» (30,0 тыс. рублей); - новогодние и рождественские праздники (15,99 тыс. рублей). В рамках мероприятия п. 2.5. «Реализация проекта "Духовное возрождение" (цикл мероприятий по возрождению традиционных духовных ценностей, укреплению института семьи)» БУК «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч» проведены: - концерт духовной музыки «Христос рождается, славите!» (134,9 тыс. руб.); - праздник «День славянской письменности и культуры святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» (30,0 тыс. рублей); - праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности (17,6 тыс. рублей); - православный праздник «Рождество Христово» (50,0 тыс. рублей). В рамках мероприятия п. 2.6. «Проведение межконфессиональных конференций» БУК «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч» проведена XXIII межконфессиональная конференция (20 тыс. рублей). В рамках мероприятия п. 2.7. «Проведение научно-практических конференций и семинаров по вопросам этнокультурного развития народов, проживающих на территории Омской области» ГУК «Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)» проведена Международная научно-практическая конференция «Казахи России: история и современность» (50,0 тыс. рублей). В рамках мероприятия п. 3.4. «Проведение акции "Обелиск" (благоустройство, ремонт и изготовление мемориальных объектов), посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 22 июня 2009 года в городе Омске установлена бронзовая копия памятника А.А. Ларионовой (1360,0 тыс. рублей). В рамках мероприятия п. 3.7. «Реализация международных и региональных музейно-выставочных проектов» БУК «Государственный областной художественный музей «Либеров-центр» организован и проведен Всероссийский культурно-образовательный проект «Музей – дом Мастера» (257 тыс. рублей). Подготовка и проведение мероприятий по созданию новой экспозиции в филиале ГУК «Омский государственный историко-краеведческий музей» «Музейный комплекс воинской славы омичей» (200 тыс. рублей). БУК «Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского» проведен Второй Белозеровский фестиваль, посвященный 80-летию омского поэта Т.М. Белозерова (50 тыс. рублей). В рамках мероприятия п. 4.2. «Создание условий для размещения филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина» ведется подготовка помещения на базе ГУК «Омская государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина». Выполнены следующие работы: монтаж локальной вычислительной сети, монтаж раздвижной двери-перегородки, приобретение компьютерного, аудио и мультимедийного оборудования, приобретение мебели. Проведены приемно-сдаточные испытания электротехнического оборудования. (2200,0 тыс. рублей). В рамках мероприятия п. 4.10. «Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и библиотек образовательных учреждений, в том числе за счет реализации крупных издательских проектов» Министерством культуры Омской области приобретены книги «Антология семейного чтения. Солнечный ветер», «Антология семейного чтения. Шагающее дерево» (по 5000 экземпляров каждой книги), в том числе 9700 экземпляров для пополнения библиотечного фонда Омской области и 300 экземпляров для пополнения материальных запасов (3880,0 тыс. рублей), создан Энциклопедический словарь Омской области (4000,0 тыс. рублей). В рамках мероприятия п. 6.1. «Организация и проведение областных научно-практических конференций, семинаров-совещаний по вопросам развития отрасли культуры, обеспечение участия руководителей и специалистов государственных учреждений в сфере культуры в научно-практических конференциях, семинарах-совещаниях, проблемных лабораториях» 22 сентября 2009 года в Кормиловском муниципальном районе Омской области проведен выездной семинар-совещание для руководителей органов управления культурой муниципальных образований Омской области и государственных учреждений культуры Омской области (123,4 тыс. рублей). В рамках мероприятия п. 6.2. «Организация выплат именных стипендий Минкультуры одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства» 18 ноября 2009 года в Зале органной и камерной музыки состоялось торжественное вручение 65 именных стипендий Министерства культуры Омской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства (325,0 тыс. рублей). В рамках мероприятия п. 6.3. «Организация выплат грантов Губернатора Омской области для поддержки социально значимых проектов детских творческих коллективов в сфере культуры» 18 ноября 2009 года в Зале органной и камерной музыки состоялось торжественное вручение 3 грантов Губернатора Омской области для поддержки детского творчества в сфере культуры и искусства (15,0 тыс. рублей). В рамках мероприятия п. 6.4. «Организация выплат творческих стипендий Правительства Омской области результативно работающим педагогам образовательных учреждений культуры и искусства» 18 ноября 2009 года в Зале органной и камерной музыки состоялось торжественное вручение 20 творческих стипендий Правительства Омской области результативно работающим педагогам образовательных учреждений культуры и искусства (200,0 тыс. рублей) |

Руководитель отчитывающейся организации:           Министр культуры Омской области             В.А. Телевной	            ___________________

Должностное лицо, ответственное

за составление формы: 	                                         главный специалист                               Федотова Ю.Е.                      ___________________

Приложение №2

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

за январь-декабрь 2009 года

Наименование отчитывающейся организации: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность отчета квартальная, на 31.12.2009 г.

Представляется в Министерство экономики Омской области до 15 числа следующего за отчетным периодом месяца

Дата составления: 31.12.2009 г.

Наименование программы (подпрограммы): долгосрочная целевая программа Омской области «Новое поколение (2009 – 2013 годы)»

(в фактических ценах, тыс. руб.)

| Источники финансирования и направления расходования средств | Профинансировано в 2008 г. | Заявлено на 2009 год (по ФЦП – из бюджетн. заявок, по ОЦП – расходы из программ) | Предусмотрено к финансиро ванию на 2009 год (утверждено) | Профинансировано (с начала года) | Выполнено работ (с начала года) | Примечания (перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе, ввод мощностей и пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Капитальные вложения: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники НИОКР: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Прочие расходы: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники | 0,0 | 1700,0 1700,0 1700,0 | 296,5 296,5 296,5 | 296,5 296,5 296,5 | 296,5 296,5 296,5 | В рамках мероприятия п. 19 «Создание рекреационного комплекса «Резиденция Деда Мороза» на базе государственного учреждения культуры Омской области «Историко-культурный комплекс «Старина Сибирская» создан рекреационный комплекс «Резиденция деда Мороза» (далее – резиденция). В 2009 году резиденцию посетило 2,5 тыс. человек (100 тыс. рублей). В рамках мероприятия п. 67 «Организация и проведение творческой акции "Дети - детям" в муниципальных районах Омской области: организация и проведение концертных выступлений коллектива государственного учреждения культуры Омской области "Омский государственный детский ансамбль" для детей и воспитанников детских домов, проживающих в сельской местности» организована и проведена концертная программа «Здравствуй мир, здравствуй друг» в 4 муниципальных районах Омской области и городе Омске. Количество зрителей – 3100, из них 695 человек воспитанники детских домов (196,5 тыс. рублей) |

Руководитель отчитывающейся организации:           Министр культуры Омской области             В.А. Телевной	                ___________________

Должностное лицо, ответственное

за составление формы: 	                                                  главный специалист                             Федотова Ю.Е.                 ___________________

Приложение №3

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

за январь-декабрь 2009 года

Наименование отчитывающейся организации: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность отчета квартальная, на 31.12.2009 г.

Представляется в Министерство экономики Омской области до 15 числа следующего за отчетным периодом месяца

Дата составления: 31.12.2009 г.

Наименование программы (подпрограммы): федеральная целевая программа «Культура России (2006-2011 годы)»

(в фактических ценах, тыс. руб.)

| Источники финансирования и направления расходования средств | Профинансировано в 2008 г. | Заявлено на 2009 год (по ФЦП – из бюджетн. заявок, по ОЦП – расходы из программ) | Предусмотрено к финансированию на 2009 год (утверждено) | Профинансировано (с начала года) | Выполнено работ (с начала года) | Примечания (перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе, ввод мощностей и пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет (в рамках ОЦП «Культура Омской области» на 2009-2011 годы) местный бюджет внебюджетные источники Капитальные вложения: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники НИОКР: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Прочие расходы: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет (в рамках ОЦП «Культура Омской области» на 2009-2011 годы) местный бюджет внебюджетные источники | 12944,9 10099,9 2845,0 12944,9 10099,9 2845,0 | 172622,5 40013,3 132602,1 7,1 172622,5 40013,3 132602,1 7,1 | 21166,4 14604,3 6562,1 21166,4 14604,3 6562,1 | 11096,28 4604,3 6491,98 11096,28 4604,3 6491,98 | 11096,28 4604,3 6491,98 11096,28 4604,3 6491,98 | БУК «Омский государственный академический театр драмы» проведена подготовка сессии лаборатории в Омске и Загребе (Хорватия): перевод на хорватский язык пьес, представляемых в виде эскизов спектаклей, подобраны режиссеры эскизов, подготовлена рекламная кампания в средствах массовой информации Загреба, отобрано 12 перспективных произведений. Для показа и читок на летней сессии прошли 7 пьес (320,0 тыс. рублей из федерального бюджета и 1546,88 тыс. рублей из областного бюджета). ГУК «Государственный центр народного творчества» организован и проведен VI Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «Поет село родное» (600,0 тыс. рублей из федерального бюджета и 390,1 тыс. рублей из областного бюджета). ГУК «Государственный центр народного творчества» организован и проведен Всероссийский фестиваль любительских театров Урала и Сибири (200,0 тыс. рублей из федерального бюджета и 100 тыс. рублей из областного бюджета). БУК «Омский государственный драматический «Пятый театр» организован и проведен VII Международный фестиваль «Молодые театры России» (400 тыс. рублей из федерального бюджета и 4103 тыс. рублей из областного бюджета). БУК «Государственный областной художественный музей «Либеров-центр» организован и проведен Всероссийский культурно-образовательный проект «Музей – дом Мастера» (260 тыс. рублей из федерального бюджета и 257 тыс. рублей из областного бюджета). Проведены реставрационные работы и возвращение первоначального облика объекта культурного наследия, памятника истории и культуры федерального значения Крепости «Тобольские ворота» (2624,276 тыс. рублей из федерального бюджета). БУК «Киновидеоцентр» организовано и проведено киномероприятие «Детский экран XXI века» (200 тыс. рублей из федерального бюджета и 95 тыс. рублей из областного бюджета) |

Руководитель отчитывающейся организации:           Министр культуры Омской области             В.А. Телевной	                ___________________

Должностное лицо, ответственное

за составление формы: 	                                                  главный специалист                             Федотова Ю.Е.                 ___________________