Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» на 2008 – 2012 годы»

за 2008 год

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Исполнитель мероприятия Программы | Лимит финансирования мероприятия Программы на 2008 год, тыс. руб. | Направлено на реализацию мероприятия Программы, тыс. руб. | Основные целевые индикаторы Программы (программные) | Основные целевые индикаторы Программы (фактические результаты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Мониторинг эффективности деятельности сельских учреждений культуры и состояния их кадровых ресурсов (приобретение программного обеспечения, организация и проведение полевых исследований, подготовка и издание методических рекомендаций) | Министерство культуры Омской области | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием бюджетных ассигнований мероприятие не выполнено |  |
| 1.12 | Организация обучающих семинаров для сельских учреждений культуры | Министерство культуры Омской области | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием бюджетных ассигнований мероприятие не выполнено |  |
| 1.15 | Реализация творческих проектов (акций) культурного обслуживания сельского населения «Театр – селу» и «Дорогами родного Прииртышья» | Министерство культуры Омской области | 700,0 | 699,811 | В связи с тем, что утвержденные основные целевые индикаторы Программы не отражают результаты деятельности Министерства культуры Омской области и подведомствен-ных ему учреждений учет исполнения утвержденных целевых индикаторов Программы не производился | В рамках реализации творческой акции «Театр – селу» государственными театрами Омской области в 26 муниципальных районах Омской области были проведены выездные спектакли, которые посетили 21655 человек: – БУК ОО «Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин» показаны спектакли в 17 муниципальных районах Омской области. Зрителей – 1493 человека; – БУК ОО «Омский Академический театр драмы» показаны спектакли в 2 муниципальных районах. Зрителей – 680 человек; – БУК ОО «Омский драматический театр «Галерка» показаны спектакли в 2 муниципальных районах. Зрителей – 1997 человек; – БУК ОО «Омский государственный музыкальный театр» показаны спектакли в 5 муниципальных районах. Зрителей – 13340 человек; – БУК ОО «Омский государственный Северный драматический театр имени М.А. Ульянова» показаны спектакли в 9 муниципальных районах. Зрителей – 1737 человек; – БУК ОО «Омский государственный драматический театр «Пятый театр» показаны спектакли в 2 муниципальных районах. Зрителей – 1318 человек; – БУК ОО «Омский областной театр юных зрителей имени ХХ-летия Ленинского комсомола» показаны спектакли в 2 муниципальных районах. Зрителей – 1090 человек |

Ответственный исполнитель:              Вейкум Андрей Федорович                     главный специалист                         _____________________

(Ф.И.О.)                                             должность                                                подпись