Приложение

ОТЧЕТ

Министерства культуры Омской области о реализации целевой программы Омской области

"Социальное развитие села в Омской области на период до 2010 года"

за  2007 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Лимит финансирования мероприятия из областного бюджета на 2007 год, (тыс. руб.) | Направлено на реализацию мероприятия, (тыс. руб.) | Основные виды и физические объемы работ | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мониторинга развития учреждений культуры в сельской местности (паспортизация сети учреждений культуры муниципальных образований) | Министерство культуры Омской области | 110,0 | 110,0 | Приобретение лицензионной компьютерной программы. Разработка программы и инструментария социологического исследования. Проведение опроса потребителей услуг культурно-досуговых и создание базы данных в программе SPSS. | Разработана программа социологического исследования по изучению уровня качества предоставляемых культурных услуг населению муниципальных районов Омской области. По результатам опроса потребителей услуг культурно-досуговых учреждений 6 муниципальных районов Омской области проведен анализ статистической информации о деятельности учреждений культуры досугового типа, по итогам которого выявлено 6 межпоселенческих учреждений культуры, деятельность которых представляет общую картину по Омской области. Приобретено лицензионное программное обеспечение для создания и ведения баз данных «Statistical Package for the Social Science» (SPSS for Windows): - программа SPSS Base; - программный модуль SPSS Tables; - программный модуль SPSS Regression Models. В программе SPSS создана база данных, полученных в ходе опроса потребителей услуг 6 межпоселенческих культурно-досуговых учреждений. |
| 4.3 | Организация обучающих семинаров для сельских работников культуры | Министерство культуры Омской области | 160,0 | 160,0 | Организация и проведение обучающего семинара «Реализация приоритетных направлений культурной политики Омской области в условиях реформы местного самоуправления», тиражирование материалов семинара. | Семинар организован и проведен 13-14 декабря 2007 г. на базе ГОУ «РИЦ» и ЦКС Исилькульского муниципального района. В нем приняло участие 106 человек из 32 муниципальных районов Омской области и г. Омска. Подготовлен сборник методических материалов «Развитие культуры села: пути решения. Нормативно-правовые и методические материалы в помощь руководителям и специалистам учреждений культурно-досуговой сферы» и методический материал на CD-носителе. |
| 4.5 | Творческие проекты (акции) культурного обслуживания сельского населения «Дорогами родного Прииртышья» | Министерство культуры Омской области | 400,0 | 400,0 | Организация и проведение концертов в муниципальных районах Омской области. | В рамках проекта культурного обслуживания сельского населения «Дорогами Прииртышья» со 2 по 24 декабря 2007 года были проведены концерты в 20 сельских населенных пунктах Марьяновского, Тюкалинского, Москаленского, Одесского, Колосовского, Калачинского, Тарского, Знаменского муниципальных районов. В концертных программах принимали участие ведущие коллективы Омской филармонии: вокальный квартет «Премьер», духовой оркестр, Омский хор, ВИА «Девчата» (г. Саранск), солисты А.Шинковая, Л.Дубинина, А.Болдырев, заслуженная артистка России С.Бородина. Количество зрителей, посетивших концерты 5557 человек. |
|  | Итого: |  | 670,0 | 670,0 |  |  |

Беда Галина Николаевна

21-06-92