Приложение

к распоряжению Правительства Омской области

от ___________________№_______

ОТЧЕТ

о реализации целевой программы Омской области

"Культура Омской области" на 2009 – 2011 годы

за 2009 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Объем средств областного бюджета, тыс. руб. |  | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лимит финансирования из областного бюджета на 2009 год | Направлено на реализацию мероприятия |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Государственная поддержка театрального и музыкального искусства Омской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение фестивалей, гастролей, концертов на территории Омской области | Министерство культуры Омской области (далее – Минкультуры) | 42019,85 |  | 41933,9 | С 29 апреля по 8 мая 2009 года прошел фестиваль "Лучшие российские спектакли – лауреаты и участники фестиваля "Золотая Маска" в Омске и Таре" с участием творческих коллективов из 5 субъектов Российской Федерации. С 23 мая по 11 июня 2009 года прошел II Всероссийский фестиваль "Панорама музыкальных театров России" с участием творческих коллективов из 8 субъектов Российской Федерации. Гостем фестиваля стал Казахский государственный академический театр оперы и балета им. Абая (город Алматы, Республика Казахстан). С 20 по 25 марта 2009 года проведены гастроли БУК "Омский государственный Северный драматический театр имени М.А. Ульянова" на сцене БУК "Омский государственный театр куклы, актера, маски "Арлекин". Показано 7 спектаклей. С 14 по 21 сентября 2009 года прошел Первый Международный фестиваль театров кукол "В гостях у Арлекина" с участием творческих коллективов из 11 стран мира. С 24 по 31 октября 2009 года прошел VII Международный фестиваль "Молодые театры России" с участием творческих коллективов из 5 субъектов Российской Федерации. С 18 по 21 ноября 2009 года проведен IV Сибирский международный фестиваль органной музыки, в котором приняли участие известные музыканты России и мира: Константин Волостнов, Мария Власова, Хироко Иноуэ, Цзян Шан Джун, Владимир Хомяков, Светлана Бережная. В рамках подготовки проведения II Международного театрального фестиваля "Академия" просмотрены спектакли и проведены переговоры об участии театров Польши, Финляндии, Сербии, Хорватии. Разработан проект программы фестиваля. В 2009 году состоялось 130 выездных спектаклей в 24 муниципальных районах Омской области. 8 и 10 июля 2009 года состоялись концерты Питера Райка ван ден Хайдена (орган, Нидерланды) в рамках музыкального проекта "Органная карта мира". 2 октября 2009 года состоялся концерт "Музыкальный мост Москва – Омск" с участием стипендиатов Международного Благотворительного Фонда В. Спивакова. 26 октября 2009 года состоялся концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Ю. Башмета. 3 декабря 2009 года состоялся концерт Национального филармонического оркестра России федерального государственного учреждения культуры "Национальный филармонический оркестр России" под управлением В. Спивакова. 22 декабря 2009 года в Москаленском муниципальном районе состоялись концерты ансамбля российской песни "Девчата". Оплачены концерты с участием российских исполнителей. Общее количество зрителей более 56000 человек. Посредством реализации данного мероприятия программы выполнена задача по государственной поддержке театрального и музыкального искусства Омской области, обеспечено повышение доступности и качества культурных услуг |
| 1.2 | Участие государственных театров в фестивалях, гастролях за пределами Омской области | Минкультуры | 6409,65 |  | 6386,19 | В марте 2009 года БУК "Омский государственный театр куклы, актера, маски "Арлекин" принял участие в IV Межрегиональном фестивале театров кукол Сибирского региона в городе Братске со спектаклем "Кариус и Бактус". В марте 2009 года БУК "Омский государственный драматический театр "Пятый театр" принял участие в международном молодежном театральном форуме "М.аrt.контакт – 2009", прошедшем в городе Могилеве со спектаклем "От красной крысы до зеленой звезды". Театр стал лауреатом форума в номинации "Лучшая режиссура". В апреле 2009 года БУК "Омский государственный академический театр драмы" принял участие в VI открытом фестивале-конкурсе "Золотой конек" в городе Тюмени со спектаклем "До последнего мужчины". По итогам конкурса присуждены дипломы: - "За лучшую сценографию" художнику спектакля О. Головко; - "За честь и достоинство" заслуженной артистке Российской Федерации Е.Н. Романенко. В мае 2009 года БУК "Омский государственный академический театр драмы" принял участие в III Всероссийском фестивале им. Н.Х. Рыбакова в городе Тамбове со спектаклем "Зеленая зона". По решению жюри спектакль награжден дипломами в номинациях: "За лучший спектакль фестиваля", "За лучшую сценографию", артисты награждены ценными подарками. В мае 2009 года БУК "Омский драматический театр "Галерка" принял участие в XIV Международном театральном фестивале "Русская классика. Лобня – 2009" в городе Лобне со спектаклями "Что не дело, то комедия" и "Не любо – не слушай, а лгать не мешай". По итогам фестиваля дипломами награждены: - режиссер В. Витько в номинации "За лучшую режиссуру"; - артист А. Зольников в номинации "Лучшая мужская роль"; - художник О. Белов в номинации "За костюмы и оформление спектаклей". В июне 2009 года БУК "Омский государственный Северный драматический театр имени М.А. Ульянова" принял участие в Межрегиональном театральном фестивале "Ирбитские подмостки" в городе Ирбите со спектаклем "С носом". В сентябре 2009 года БУК "Омский государственный академический театр драмы" проведены гастроли в Сербии и Хорватии. В сентябре 2009 года БУК "Омский драматический театр "Галерка" принял участие в VII Всероссийском театральном фестивале современной драматургии имени Александра Вампилова в городе Иркутске. В сентябре 2009 года БУК "Омский государственный академический театр драмы" принял участие в Х Всероссийском фестивале "Реальный театр" в городе Екатеринбурге. В октябре 2009 года БУК "Омский драматический театр "Галерка" принял участие в VII Международном Театральном Форуме "Золотой Витязь" в городе Москве со спектаклем "Сергей Есенин". По итогам форума спектакль "Сергей Есенин" в постановке Владимира Витько был награжден бронзовым дипломом. Общее количество зрителей более 6000 человек. Посредством реализации данного мероприятия программы выполнена задача по государственной поддержке театрального и музыкального искусства Омской области, обеспечено повышение доступности и качества культурных услуг |
| 1.3 | Проведение Лаборатории современной драматургии Сибири, Урала и Дальнего Востока | Минкультуры | 1546,88 |  | 1546,88 | В 2009 году на конкурс пьес Лаборатории современной драматургии Сибири, Урала и Дальнего Востока представлено более 100 произведений, отобрано для дальнейшей работы 12 пьес. Показаны работы омской Лаборатории на камерной сцене и в городе Загребе (Хорватия) |
| 1.4 | Проведение мероприятий, посвященных 135-летию государственного учреждения культуры Омской области "Омский академический театр драмы" | Минкультуры | 979,22 |  | 979,22 | В 2009 году: изданы буклеты на русском и английском языках и открытки "Мастера сцены", посвященные 135-летию театра; вышла в свет книга Светланы Яневской из серии "Мастера сцены" – "Алексей Теплов" – об одном из выдающихся представителей легендарной омской труппы. Материалы, посвященные 135-летию БУК "Омский государственный академический театр драмы", публиковались практически во всех омских средствах массовой информации, на ГТРК "Омск" показан цикл программ "Диалоги о театре", посвященный творческой жизни театра; на ГТРК "Иртыш" представлена ретроспектива телепрограмм об истории театра. Цикл из 10 театрально-концертных программ "Театр – сегодня" и "Эхо великих имен" был подготовлен артистами театра и показан в салоне "Ретро" на Камерной сцене имени народной артистки Татьяны Ожиговой. Музейным отделом БУК "Омский государственный академический театр драмы" подготовлены и размещены в фойе театра три выставки "Из века в век", посвященные истории и сегодняшнему дню театра. С 16 по 20 июня 2009 года на сценах БУК "Омский государственный академический театр драмы" прошла неделя премьерных спектаклей |
| 1.5 | Проведение мероприятий, посвященных 75-летию государственного учреждения культуры Омской области "Омский государственный театр куклы, актера, маски "Арлекин" | Минкультуры | 0 |  | 0 | Мероприятия, посвященные 75-летию БУК "Омский государственный театр куклы, актера, маски "Арлекин" планируются в 2011 году |
| 1.6 | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню театра | Минкультуры | 193,69 |  | 193,69 | В январе – марте 2009 года проходил XV областной конкурс-фестиваль "Лучшая театральная работа 2008 года", в котором приняли участие все профессиональные театры Омской области. 30 марта 2009 года в Доме актера им. Н.Д. Чонишвили состоялся торжественный вечер, посвященный Международному дню театра, на котором были подведены итоги и состоялась церемония награждения лауреатов конкурса-фестиваля |
| 1.7 | Проведение международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей одаренных детей и молодежи на территории Омской области | Минкультуры | 5987,7 |  | 5987,7 | Со 2 по 9 марта 2009 года проведен I Международный конкурс скрипачей имени Ю.И. Янкелевича. В конкурсе приняли участие 28 молодых музыкантов из 12 стран мира, в том числе 5 омичей. Количество зрителей – 2545 человек. С 15 по 19 марта 2009 года проведен III открытый региональный конкурс юных исполнителей имени В.Я. Шебалина (2 номинации: "фортепиано" и "вокал"). Количество участников: номинация "фортепиано" – 36 человек из 8 субъектов Российской Федерации, номинация "вокал" – 42 человека из 4 субъектов Российской Федерации. Количество зрителей – 700 человек |
| 1.8 | Обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи в конкурсно-выставочных мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровня за пределами Омской области | Минкультуры | 0 |  | 0 | БУК "Омский государственный детский ансамбль" успешно выступил на Международном конкурсе-фестивале "Единство России" в городе Москве. Коллектив признан лучшим детским ансамблем конкурса и награжден дипломом Гран-При. В 2009 году творческие коллективы из 15 муниципальных районов Омской области принимали активное участие в конкурсно-выставочных мероприятиях различных уровней |
| 1.9 | Проведение мероприятий по участию одаренных детей и талантливой молодежи в Дельфийских играх (Российских, государств-участников СНГ, всемирных) | Минкультуры | 380,29 |  | 380,29 | С 15 по 20 мая 2009 года делегация Омской области, состоящая из 54 человек, приняла участие в Восьмых молодежных Дельфийских играх России "Молодость России" в городе Самаре. Завоевано 7 наград (1 золотая медаль, 1 серебряная медаль, 1 бронзовая медаль, 4 диплома. С 15 по 20 октября в городе Новосибирске организовано участие делегации Омской области в Первой командной молодежной Дельфийской встрече |
| 2. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Омской области, государственная поддержка самодеятельного художественного творчества |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий в рамках областного фестиваля русской культуры "Душа России" | Минкультуры | 6240,15 |  | 6240,15 | В рамках областного фестиваля русской культуры "Душа России" проведен ряд мероприятий: - с 30 апреля по 1 мая 2009 года областной фестиваль ветеранских хоровых коллективов "Салют Победы", посвященный 64–й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Количество участников – 29 хоровых коллективов, 450 человек из 20 муниципальных районов Омской области; - отчетные выездные концерты творческих коллективов в 32 муниципальных районах Омской области; - с 29 мая по 4 июня 2009 года областной фестиваль "Театральные встречи. Любино – 2009". Количество участников – 196 человек, количество зрителей – 2850 человек; - 12 июня 2009 года на стадионе "Динамо" V областной праздник "Певческое поле". Количество участников – 2060 человек, количество зрителей – 4200 человек; - с 25 по 28 июня 2009 года VI Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей "Поет село родное". Количество участников – 835 человек, количество зрителей – 6000 человек; - с 27 по 28 июня 2009 года VIII областной фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей "Поет село родное". Количество участников – 508 человек, количество зрителей – 3000 человек; - областной фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества "Планета друзей", в том числе детско-юношеский конкурс эстрадной песни "Звонкие голоса" и областной конкурс хореографических коллективов "Танцует молодость". Количество участников – 4875 человек, количество зрителей – 5170 человек. - с 8 по 13 октября 2009 года V Всероссийский фестиваль любительских театров Урала и Сибири. Количество зрителей – 5080 человек |
| 2.2 | Проведение мероприятий по методическому обеспечению культурно-досуговой деятельности | Минкультуры | 102,5 |  | 102,5 | БУК "Государственный центр народного творчества" организован и проведен ряд мероприятий: - с 21 по 22 марта 2009 года в РВЦ "Континент-2" областной семинар-практикум по русской традиционной культуре. Количество участников – 65 человек; - 27 марта 2009 года в БУК "Дворец искусств имени А.М. Малунцева" областной семинар практикум "Межведомственное взаимодействие в сфере профилактики наркомании и асоциального поведения среди детей и подростков". Количество участников – 50 человек; - 27 апреля 2009 года в БУК "Дворец искусств имени А.М. Малунцева" торжественная церемония награждения победителей конкурса "Родина. Отечество. Россия". Количество участников – 105 человек; - 22 мая 2009 года в МУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" Калачинского района Омской области областной семинар-практикум "Совершенствование работы районных методических служб по развитию кадрового потенциала учреждений культуры клубного типа". В рамках семинара прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса "Грани мастерства". Количество участников – 35 человек. По итогам областного конкурса на лучший сценарий мероприятий, посвященных Дню семьи и Дню матери, выпущен сборник сценарных и методических материалов "Семья XXI века"; - 15 июля 2009 года в БУК "Государственный центр народного творчества" семинар-совещание по подведению итогов социологических исследований по изучению удовлетворенности качества и доступности культурно-досуговых мероприятий (областной праздник "Певческое поле" и всероссийский фестиваль "Поет село родное"); - 27 августа 2009 года в БОУСПО "Омский областной колледж культуры и искусства" участие в подготовке и проведении областного совещания работников государственных и муниципальных образовательных учреждений культуры Омской области. Поддержка и развитие одаренных детей. Количество участников – 400 человек; - с 13 по 14 сентября 2009 года в БУК "Государственный центр народного творчества" областной семинар-практикум по русской традиционной культуре. Количество участников – 50 человек; - 23 сентября 2009 года в МОУДОД "Детская художественная школа № 1", БУК "Государственный центр народного творчества", ГОУК "Омское музыкальное училище имени В.Я. Шебалина" заседания "Повышение эффективности социокультурной деятельности с людьми старшего поколения и инвалидами". Количество участников – 69 человек; - 5 ноября 2009 года в МОУДОД "Детская школа искусств № 1 имени Ю.И. Янкелевича ", "Детская школа искусств № 2", "Детская школа искусств № 3", "Детская школа искусств № 4", ГОУК "Омское музыкальное училище имени В.Я. Шебалина", Омском государственном институте сервиса школа педагогического мастерства: мастер-классы по художественному, музыкальному и хореографическому направлениям. Количество участников – 115 человек; - 28 ноября 2009 года в гарнизонном доме офицеров семинар-презентация победителей областного конкурса оригинальных культурных проектов для молодежи "Новация". Количество участников – 25 человек |
| 2.3 | Проведение мероприятий по поддержке русской народной культуры и художественных ремесел | Минкультуры | 398,8 |  | 397,0 | С 17 февраля по 27 марта 2009 года прошла областная выставка детской авторской куклы "А моя кукла лучше!" Количество участников – 70 человек, количество посещений – 1200 человек. Со 2 по 5 мая 2009 года прошел межрегиональный фестиваль русской культуры "Егорий Хоробрый", посвященный Дню памяти Святого великомученика Георгия Победоносца. Количество участников – 820 человек, количество зрителей – 2400 человек. С 15 по 31 мая 2009 года в БУК "Государственный центр народного творчества" состоялась юбилейная выставка народной студии косторезного искусства "Архаика". Количество участников – 6 человек, количество посещений – 425 человек. С 10 июня по 20 июля 2009 года в БУК "Государственный центр народного творчества" прошла областная выставка художников-любителей "Салют победы". Количество участников – 28 человек, количество посещений – 2000 человек. 13 июня 2009 года в городе Нижневартовске мастера народных промыслов приняли участие в межрегиональном фестивале "Самотлорские ночи". С 1 по 5 июля 2009 года в п. Шушенское Красноярского края ансамбль "Звонница" принял участие в VI Международном фестивале этнической музыки "Саянское кольцо". Количество участников – 14 человек. С 27 июля по 2 августа 2009 года на ул. Королева прошла передвижная выставка-ярмарка "Аллея мастеров" в рамках агропромышленной выставки "Агро-Омск-2009". Количество участников – 60 человек, количество посещений – 1500 человек. С 27 июля по 2 августа 2009 года на ул. Королева проведена культурная программа агропромышленной выставки "Агро-Омск-2009" с участием творческих коллективов города Омска и муниципальных районов области (5 концертов). Количество участников – 96 человек, количество зрителей – 9500 человек. С 30 сентября по 20 октября 2009 года в БУК "Государственный центр народного творчества" прошла этнографическая выставка "Лен мой зеленой". Количество экспонатов – 100 штук, количество посещений – 350 человек. С 9 по 12 октября 2009 года в сквере "Воскресенский" и Органном зале БУК "Омская филармония" прошел межрегиональный праздник традиционных ремесел "Покровская ярмарка". Количество участников – 535 человек, количество зрителей – 7050 человек. С 21 октября по 8 ноября 2009 года в БУК "Государственный центр народного творчества" прошла отчетная выставка клуба вышивальщиц "Магия вышивки". Количество участников – 10 человек, количество посещений – 475 человек. 10 ноября 2009 года в Органном зале БУК "Омская филармония" состоялся фольклорно-этнографический концерт "Про Ваню и Дуняшу" из цикла культурно-просветительских программ по фольклору для молодежи "Автор – русский народ". Количество участников – 40 человек, количество зрителей – 240 человек. С 10 по 30 ноября 2009 года в БУК "Государственный центр народного творчества" прошла отчетная выставка клуба лоскутного шитья "Лоскуток". Количество участников – 40 человек, количество посещений – 525 человек. 13 декабря 2009 года в Органном зале БУК "Омская филармония" состоялся фольклорно-этнографический концерт "Песенные шедевры русских старожилов Сибири" из цикла культурно-просветительских программ по фольклору для молодежи "Автор – русский народ". Количество участников – 40 человек, количество зрителей – 240 человек. С 25 по 31 декабря 2009 года в БУК "Государственный центр народного творчества" прошла выставка "Ситцевая елка". Количество участников – 50 человек, количество посещений – 180 человек |
| 2.4 | Проведение мероприятий VIII, IX областных фестивалей национальных культур "Единение" (в том числе проведение фестивалей, конкурсов народного творчества, традиционных праздников; межнациональных культурных мероприятий; творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров по традиционной культуре народов Омской области, развитию национального самодеятельного творчества; участие в межрегиональных и международных творческих проектах; издание методических пособий и пр.) | Минкультуры | 2340,82 |  | 2340,82 | В рамках реализации VIII областного фестиваля национальных культур "Единение" проведены: - славянский праздник "Масленичные гуляния". Количество зрителей – более 1500 человек, количество участников – 130 человек; - XIII областной детский весенний пасхальный фестиваль культуры российских немцев. Количество участников и зрителей более 1000 человек; - III региональный конкурс "Жас дарын – Молодые таланты". Количество участников – 156 человек, количество зрителей – 450 человек; - межнациональный праздничный вечер "России славные сыны", посвященный Дню защитников Отечества. Количество зрителей – 500 человек, количество участников – 140 человек; - VI межрегиональный фестиваль казачьей культуры "Наследие". В фестивале приняли участие 60 творческих коллективов, в том числе 16 коллективов из других субъектов Российской Федерации и Республики Казахстан. Количество зрителей – 4250 человек, количество участников – 700 человек; - VII областной детский вокальный конкурс "Maiglockchen – Ландыш". В конкурсе приняли участие 160 детей и подростков из 11 муниципальных районов Омской области. Количество зрителей – 250 человек; - Татарский праздник "Сабантуй". Количество зрителей – 2000 человек; - межнациональный вечер "Дом Дружбы собирает друзей". Количество зрителей – 130 человек; - праздничный концерт, посвященный 35-летию народного ансамбля танца "Сибирские узоры". Количество зрителей – 1200 человек; - праздник "И выстояли, и победили!", посвященный Дню Победы. Количество зрителей – 88 человек, количество участников – 44 человека; - подготовка и проведение мероприятий по организации программы пребывания в Омской области группы Русского культурно-образовательного и социального центра "Исток" (город Франкфурт-на-Майне, Германия). Количество зрителей – 100 человек, количество участников – 13 человек; - праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации. Количество зрителей – 300 человек, количество участников – 86 человек; - Межнациональный вечер "Будьте молоды душой…", посвященный Дню пожилых людей. Количество участников – 120 человек; - форум "Россия – это мы!", посвященный Дню народного единства. Количество зрителей – 10000 человек, количество участников – 1400 человек; - XI региональный конкурс детского казахского творчества "Анши балапан – Поющий птенец". Количество зрителей – 300 человек, количество участников – 100 человек; - межнациональный фестиваль "Орнамент восточной души". Количество зрителей – 350 человек, количество участников – 122 человека |
| 2.5 | Реализация проекта "Духовное возрождение" (цикл мероприятий по возрождению традиционных духовных ценностей, укреплению института семьи) | Минкультуры | 232,5 |  | 232,5 | 19 января 2009 года на базе БУК "Омский государственный музыкальный театр" прошел концерт духовной музыки "Христос рождается, славите!". Количество зрителей – 900 человек. 24 мая 2009 года на площади перед Свято-Никольским Казачьим собором прошел праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Количество зрителей около 500 человек. 8 июля 2009 года прошел праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Количество зрителей – 500 человек. Мероприятия по подготовке православного праздника "Рождество Христово" |
| 2.6 | Проведение межконфессиональных конференций | Минкультуры | 20,0 |  | 20,0 | БУК "Дворец культуры и семейного творчества "Светоч" проведена XXIII межконфессиональная конференция. Количество участников – 300 человек |
| 2.7 | Проведение научно- практических конференций и семинаров по вопросам этнокультурного развития народов, проживающих на территории Омской области | Минкультуры | 50,0 |  | 50,0 | С 20 по 23 мая 2009 года в ГУК "Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина" проведена международная конференция "Казахи России: история и современность". Количество зрителей – 470 человек |
| 3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и музейного фонда Омской области |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мониторинг данных об объектах культурного наследия регионального значения, проведение паспортизации объектов культурного наследия регионального значения | Минкультуры | 0 |  | 0 | Проведен мониторинг данных по 119 объектам культурного наследия в городе Омске и муниципальных районах Омской области, в том числе по 50 памятникам археологии. Разработаны паспорта на 10 объектов культурного наследия регионального значения |
| 3.2 | Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения | Минкультуры | 0 |  | 0 | В 2009 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены |
| 3.3 | Проведение научно- проектных и реставрационных работ на объектах культурного наследия муниципального (местного) значения | Минкультуры, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию) | 0 |  | 0 | В 2009 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены |
| 3.4 | Проведение акции "Обелиск" (благоустройство, ремонт и изготовление мемориальных объектов), посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Минкультуры, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Министерство образования Омской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, комитет по безопасности Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию) | 1360,00 |  | 1360,00 | 22 июня 2009 года в городе Омске переведен в бронзу памятник А.А. Ларионовой. Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области проведен ряд мероприятий, направленных на социально-экономическую поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. Органами по делам молодежи муниципальных районов Омской области и города Омска совместно с молодежными общественными организациями в каждом муниципальном районе Омской области проведена акция "Обелиск". Целью акции "Обелиск" является благоустройство памятников, мемориалов, поддержка мест захоронений. В акции приняли участие представители областной региональной детско-молодежной организации "Лига молодежи", активисты движения "Молодая Гвардия" политической партии "Единая Россия". Примером может служить реставрация памятников на территории села Солнцево и села Кутузовка Шербакульского муниципального района Омской области. А также проведены работы по реставрации мемориалов в селах Гауф, Звонорев-Кут, Березовка, Барсуковка Азовского немецкого национального муниципального района Омской области. Оказана волонтерская помощь нуждающимся ветеранам и инвалидам. В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы проведены вахты памяти, встречи двух поколений молодежи и ветеранов Великой Отечественной войны. Учащимися образовательных учреждений организована деятельность по очистке и благоустройству памятников и памятных мест, посвященных ветеранам войны и труда |
| 3.5 | Проведение мероприятий к 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года, в том числе создание мемориальных объектов | Минкультуры, комитет по безопасности Омской области, Министерство образования Омской области | 0 |  | 0 | В рамках реализации мероприятий к 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года, в том числе создание мемориальных объектов, Министерством образования Омской области проведена следующая работа: - разработан план мероприятий с обучающимися, студентами и воспитанниками, посвященный памятным событиям 1812 года, в соответствии с которым в образовательных учреждениях, расположенных на территории Омской области, проведены серии бесед "Герои 1812 года"; - в целях развития мемориального комплекса, посвященного основателям Омского кадетского корпуса – участникам Отечественной войны 1812 года, на базе федерального государственного образовательного учреждения "Омский кадетский корпус" Министерства обороны Российской Федерации предусмотрено создание и размещение музея в специально оборудованных помещениях |
| 3.6 | Сохранение и пополнение музейного фонда Омской области (приобретение оборудования для хранения и экспонирования, комплектование и реставрация музейных предметов) | Минкультуры | 0 |  | 0 | В музеи Омской области за 2009 год поступило 12860 единиц хранения, представляющие разные коллекции: живопись, графика, документы, археология, этнография и т.д. В том числе: - Икона "Усекновение головы Иоанна Предтечи" XVIII века; - коллекция предметов раннего железного века; - женский сарафан XIX века; - коллекция наград двукратного олимпийского чемпиона А. Тищенко; - произведения западноевропейской графики Иогана Бойс; - произведения омских художников. Значительная часть новых поступлений в музеи - дар коллекционеров, семей художников |
| 3.7 | Реализация международных и региональных музейно- выставочных проектов | Минкультуры | 507,00 |  | 507,00 | В БУК "Омский государственный историко-краеведческий музей" прошла выставка "Сибирское взятие. Ермак и освоение Зауралья в XVI – XVII веках" из фондов Государственного исторического музея. Количество посещений свыше 20000 человек. БУК "Государственный областной художественный музей "Либеров-центр" организован и проведен Всероссийский культурно-образовательный проект "Музей – дом Мастера". Количество участников – 40 человек, количество зрителей – 220 человек. В рамках подготовки и проведения мероприятий по созданию новой экспозиции в филиале "Музейный комплекс воинской славы омичей" БУК "Омский государственный историко-краеведческий музей" произведено художественное проектирование экспозиции, конструирование аудиовизуального светового решения экспозиционных комплексов. БУК "Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского" проведен Второй Белозеровский фестиваль, посвященный 80-летию омского поэта Т.М. Белозерова. Количество участников и зрителей около 3500 человек |
| 4. Внедрение современных технологий и увеличение информационных ресурсов отрасли культуры |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация социально- ориентированных проектов в средствах массовой информации, направленных на популяризацию культурных ценностей | Минкультуры, Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области | 0 |  | 0 | В рамках подготовки к празднованию 300-летия основания Омска продолжается реализация социально ориентированного проекта «Их судьбы – история омского края». Он осуществляется совместно с одним из рекламных омских агентств и направлен на популяризацию культурных ценностей, историко-просветительское, патриотическое и духовное воспитание жителей региона. В формате наружной рекламы и в публикациях средств массовой информации представлены исторические личности и деятели культуры, чья жизнь и судьба были тесно связаны с Омским Прииртышьем, людей, во многом определивших развитие области. В поддержку подобной наружной рекламы разрабатывается серия полиграфической продукции; в 2009 году был издан настенный календарь «Их судьбы – история омского края», в который включены портреты и сведения о таких деятелях омской культуры, как Кондратий Белов, Алексей Либеров, Татьяна Ожигова, Елена Калугина, Виссарион Шебалин, Леонид Мартынов, Тимофей Белозеров и другие. В 2009 году разработан следующий этап проекта – "Омский край – история России", в котором отражена значимость Омска как одного из крупнейших регионов страны, внесших вклад в упрочение российской государственности, экономики и культуры. Проект поддерживают многие печатные и электронные омские средства массовой информации, публикуя материалы на страницах своих изданий |
| 4.2 | Создание условий для размещения филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина | Минкультуры | 2200,00 |  | 2200,00 | Проведена подготовка помещения на базе ГУК "Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина". Выполнены следующие работы: монтаж локальной вычислительной сети, монтаж раздвижной двери-перегородки, приобретение компьютерного, аудио и мультимедийного оборудования, приобретение мебели. Проведены приемно-сдаточные испытания электротехнического оборудования. Открыт "Омский региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина", оборудованный современными техническими средствами и укомплектованный квалифицированными кадрами |
| 4.3 | Приобретение 16 комплектов оборудования для классов компьютерной графики в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей | Минкультуры, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию) | 0 |  | 0 | В 2009 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены |
| 4.4 | Создание и оснащение электронных информационных центров для детей и молодежи на базе 4 муниципальных детских библиотек | Минкультуры, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию) | 0 |  | 0 | В 2009 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены |
| 4.5 | Приобретение цифровых музыкальных инструментов для государственных учреждений культуры | Минкультуры | 0 |  | 0 | В 2009 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены |
| 4.6 | Приобретение оборудования и транспортных средств для проведения массовых культурно-досуговых мероприятий на открытых площадках | Минкультуры | 0 |  | 0 | В 2009 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены |
| 4.7 | Оборудование студии звукозаписи для обеспечения деятельности профессиональных и любительских творческих коллективов | Минкультуры | 0 |  | 0 | В 2009 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены |
| 4.8 | Автоматизация основной деятельности муниципальных учреждений культуры (32 детских библиотек, 30 районных музеев), приобретение программного обеспечения | Минкультуры, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию) | 0 |  | 0 | В 2009 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены |
| 4.9 | Создание электронного каталога музейного фонда Омской области | Минкультуры | 0 |  | 0 | Продолжена работа по созданию электронного каталога музейного фонда Омской области. В 2009 году в банк данных введено 168443 учетных записи |
| 4.10 | Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и библиотек образовательных учреждений, в том числе за счет реализации крупных издательских проектов | Минкультуры, Министерство образования Омской области | 7880,00 |  | 7880,00 | Министерством культуры Омской области приобретены книги "Антология семейного чтения. Солнечный ветер", "Антология семейного чтения. Шагающее дерево" в количестве 9700 экземпляров. Завершена работа по формированию Энциклопедического словаря Омской области. В 2009 году общедоступным библиотекам Омской области безвозмездно передано 25992 экземпляра книжной продукции и периодических изданий на сумму 9557,16 тыс. рублей. Комплектование книжных фондов библиотек образовательных учреждений осуществлялось за счет реализации крупных издательских проектов Министерства культуры Омской области |
| 4.11 | Организация и проведение конкурса среди муниципальных учреждений в сфере культуры, реализующих инновационные программы | Минкультуры | 0 |  | 0 | В 2009 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены |
| 5. Поддержка и развитие материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство и реконструкция зданий и сооружений государственных учреждений культуры Омской области, находящихся в ведении Минкультуры (далее – государственные учреждения в сфере культуры) | Минкультуры, Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области | 0 |  | 0 | В 2009 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены |
| 5.2 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений государственных учреждений в сфере культуры | Минкультуры | 0 |  | 0 | В 2009 году в БУК "Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля" осуществлены наружные и внутренние реставрационные работы, электромонтажные, сантехнические работы, внутренние вентиляционные работы, в БУК "Государственный центр народного творчества" выполнены работы по ремонту тепловых сетей, в БУК "Омский областной театр юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола" выполнены общестроительные работы по ремонту кабинета и кровли здания учреждения, работы по испытанию электропроводки. Проведены реставрационные работы на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения: - "Штаб Омского военного округа. 1915 – 1917 гг. ", расположенный по адресу: г. Омск, ул. Таубе, д. 7; - "Дом жилой, 1900-е", расположенный по адресу: г. Омск, ул. Чокана Валиханова, д. 6 |
| 5.3 | Реконструкция, капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных учреждений в сфере культуры, материально-техническое оснащение муниципальных учреждений в сфере культуры | Минкультуры, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию) | 0 |  | 0 | В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 20 марта 2009 года № 41-п "О распределении субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2009 году Министерству культуры Омской области" 14 муниципальным образованиям Омской области выделены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт и материально техническое оснащение объектов культуры в сумме 2190,5 тысяч рублей |
| 5.4 | Оснащение государственных учреждений в сфере культуры звуковым, световым и иным оборудованием | Минкультуры | 0 |  | 0 | В 2009 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены |
| 5.5 | Обеспечение доступности культурных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | Минкультуры, Министерство труда и социального развития Омской области | 0 |  | 0 | Организованы условия для занятий в спортивно-оздоровительном комплексе ГУК "Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение "Сибирь" (Дом Дружбы)" членов общественной организации "Областная общественная организация Всероссийского общества инвалидов" и регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России". Занятия в спортивном зале и бассейне регулярно посещают 620 человек. В учреждениях культуры Омской области действует 22 творческих объединения для инвалидов. Сохраняется тенденция к увеличению комплекса услуг по обеспечению доступности, улучшению качества культурных услуг для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Творческие и досуговые объединения, создаваемые на базе учреждений культуры для инвалидов, помимо проведения культурно-зрелищных мероприятий, организуют выставки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества. Это является стимулом к дальнейшему творчеству инвалидов, выявлению талантливых участников, межличностному общению. 23 октября 2009 года в городе Омске состоялся областной семинар-практикум "Повышение эффективности социокультурной деятельности с людьми старшего поколения и инвалидами". БУК "Омский государственный театр куклы, актера, маски "Арлекин" показал в малом зале благотворительный спектакль "Три медведя", приуроченный к Международному дню инвалидов. Количество зрителей – 100 человек. 3 декабря 2009 года совместно с Министерством труда и социального развития Омской области на площадке БУК "Омский областной театр юных зрителей имени ХХ-летия Ленинского комсомола" проведено торжественное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов. Количество участников – 146 человек, количество зрителей – 550 человек. В 2009 году в рамках объявленного Президентом Российской Федерации Года молодежи Министерством труда и социального развития Омской области проведен VII областной фестиваль творчества детей-инвалидов "Искорки надежды". Количество участников – 176 человек. В целях обеспечения доступности культурных услуг для детей-инвалидов Министерством труда и социального развития Омской области организован выезд детей-инвалидов с синдромом Дауна в БУК "Государственный Большереченский зоопарк". На сайте Министерства труда и социального развития Омской области "Демография Омской области" создан уникальный "Музей творчества инвалидов", который в 2009 году признан победителем Всероссийского конкурса социальной рекламы в номинации "Лучший социальный проект в сети Интернет". В музее представлены работы людей с ограниченными возможностями, в том числе детей, исполненные в различных жанрах изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества |
| 6. Развитие кадрового потенциала отрасли культуры |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация и проведение областных научно-практических конференций, семинаров-совещаний по вопросам развития отрасли культуры, обеспечение участия руководителей и специалистов государственных учреждений в сфере культуры в научно-практических конференциях, семинарах-совещаниях, проблемных лабораториях | Минкультуры | 123,35 |  | 123,35 | С 20 по 25 марта 2009 года в рамках областной выставки "Омская культура: время созидания" проведен ряд научно-практических конференций, семинаров-совещаний по вопросам развития отрасли культуры, в том числе: семинар "Проблемы сохранения памятников истории и культуры Прииртышья", открытие-презентация курса повышения квалификации "Особенности организации обслуживания пользователей детских библиотек в новой информационной среде", круглый стол "Современная жизнь музыкального театра", круглый стол "Опыт и перспективы развития русской традиционной культуры в Омской области", круглый стол "Уроки искусства", семинар "Содействие культурной интеграции молодежи и приобщение ее к культурным ценностям и информационным ресурсам", презентация семинара-практикума "Использование компьютерных технологий в музыкальном образовании", совещание-семинар для киноработников по вопросам кинообслуживания населения, презентация семинара-практикума "Работа с аудиоматериалами с использованием компьютерных технологий", семинар "Использование компьютерных технических средств для аранжировки при написании фонограммы", семинар по актуальным проблемам региональной культурной политики, круглый стол по проблемам расширения профессиональных связей и установлению деловых контактов участников рынка культурных услуг, научно-практическая конференция "Система взаимодействия образовательных учреждений культуры и искусства как необходимое условия подготовки специалистов" и т.д. 22 сентября 2009 года в Кормиловском муниципальном районе Омской области проведен выездной семинар-совещание для руководителей органов управления культурой муниципальных образований Омской области и государственных учреждений в сфере культуры Омской области. Количество участников – 140 человек |
| 6.2 | Организация выплат именных стипендий Минкультуры одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства | Минкультуры | 325,00 |  | 325,00 | 18 ноября 2009 года в Зале органной и камерной музыки БУК «Омская филармония» состоялось торжественное вручение 65 именных стипендий Министерства культуры Омской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства |
| 6.3 | Организация выплат грантов Губернатора Омской области для поддержки социально значимых проектов детских творческих коллективов в сфере культуры | Минкультуры | 15,00 |  | 15,00 | 18 ноября 2009 года в Зале органной и камерной музыки БУК «Омская филармония» состоялось торжественное вручение 3 грантов Губернатора Омской области для поддержки детского творчества в сфере культуры и искусства: - в области музыкального искусства – МОУДОД "Седельниковская детская школа искусств" Седельниковского муниципального района Омской области на реализацию творческого проекта "На крыльях искусства"; - в области изобразительного искусства МОУДОД "Детская художественная школа" Калачинского муниципального района Омской области на реализацию творческого проекта "Я кистью к памяти взываю", БУК "Государственный областной художественный музей "Либеров-цент" на реализацию творческого проекта "Либеровская весна" |
| 6.4 | Организация выплат творческих стипендий Правительства Омской области результативно работающим педагогам образовательных учреждений культуры и искусства | Минкультуры | 200,00 |  | 200,00 | 18 ноября 2009 года в Зале органной и камерной музыки БУК «Омская филармония» состоялось торжественное вручение 20 творческих стипендий Правительства Омской области результативно работающим педагогам образовательных учреждений культуры и искусства |
| 6.5 | Государственная поддержка лучших работников учреждений культурно-досугового типа, библиотек и музеев | Минкультуры | 0 |  | 0 | В 2009 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены |
| 6.6 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководителей и специалистов государственных учреждений в сфере культуры | Минкультуры | 0 |  | 0 | В 2009 году на базе ГОУ "Региональный инновационный центр": - 139 руководителей и специалистов учреждений в сфере культуры прошли профессиональную переподготовку; - 654 руководителя и специалиста учреждений в сфере культуры повысили квалификацию |
| 6.7 | Подготовка специалистов в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования Омской области в сфере культуры для муниципальных учреждений культуры | Минкультуры | Без дополнительных затрат |  |  | По итогам 2008/2009 учебного года в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования Омской области в сфере культуры на дневном отделении подготовлено 195 человек, 76 человек из которых трудоустроены в муниципальные учреждения культуры Омской области |
| 6.8 | Обеспечение участия специалистов государственных учреждений в сфере культуры в Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства | Минкультуры, Главное организационно-кадровое управление Омской области | Без дополнительных затрат |  |  | В 2008/2009 учебном году в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (далее – План) в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского прошли профессиональную переподготовку 5 работников сферы культуры. В 2009/10 учебном году в рамках Плана в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского проходят переподготовку 5 работников сферы культуры. С 12 по 25 октября 2009 года прошел стажировку в федеральном государственном бюджетном учреждении "Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина" в городе Санкт – Петербурге заместитель директора по новым технологиям ГУК "Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина" |
| 6.9 | Внедрение отраслевых (новых) систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры | Минкультуры | Без дополнительных затрат |  |  | Издан ряд нормативных правовых актов Минкультуры по переходу на отраслевую систему оплаты труда работников подведомственных бюджетных учреждений в сфере культуры. На основании вышеуказанных документов бюджетными учреждениями разработаны и утверждены положения об оплате труда и новые штатные расписания. Проведены организационно-штатные мероприятия по переходу на отраслевую систему оплаты труда. На отраслевую систему оплаты труда перешли все бюджетных учреждения, находящиеся в ведении Минкультуры. Проводится ежемесячный мониторинг соблюдения условий оплаты труда работников при переходе на отраслевую систему оплаты труда. Проводится методическая и консультационная работа с муниципальными образованиями Омской области по вопросам внедрения отраслевой системы оплаты труда. В результате проведенной оптимизации штатной численности размер среднемесячной заработной платы работников государственных учреждений увеличился на 11 процентов, муниципальных учреждений на 7 процентов |
| 6.10 | Мероприятия по улучшению условий труда и охраны труда работников государственных учреждений в сфере культуры | Минкультуры | 0 |  | 0 | Обучение и проверка знаний по охране труда в 2009 году была проведена в 18 бюджетных учреждениях Омской области, находящихся в ведении Минкультуры |
| 6.11 | Обеспечение служебными жилыми помещениями работников государственных учреждений культуры | Минкультуры | 0 |  | 0 | В 2009 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены |
| 6.12 | Участие в обеспечении жильем работников муниципальных учреждений в сфере культуры | Минкультуры, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию) | Без дополнительных затрат |  |  | В рамках реализации соглашений о взаимодействии между администрациями муниципальных районов Омской области и Минкультуры в 2009 году 21 работник культуры из 12 муниципальных районов Омской области обеспечен жильем |
|  | Всего |  | 79512,4 | 79401,19 |  |  |

Министр культуры Омской области                                                                                                                        В.А. Телевной