Приложение №1

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

за январь – декабрь 2008 года

Наименование отчитывающейся организации: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность отчета квартальная, на 31.12.2008 г.

Представляется в Министерство экономики Омской области до 15 числа следующего за отчетным периодом месяца

Дата составления: 31.12.2008 г.

Наименование программы (подпрограммы):  целевая программа информатизации Омской области «Электронный регион» на 2006-2008 годы

( в фактических ценах, тыс. руб.)

| Источники финансирования и направления расходования средств | Профинансировано в 2007 г. | Заявлено на 2008 год (по ФЦП – из бюджетн. заявок, по ОЦП – расходы из программ) | Предусмотрено к финансиро ванию на 2008 год (утверждено) | Профинансировано (с начала года) | Выполнено работ (с начала года) | Примечания (перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе, ввод мощностей и пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Капитальные вложения: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники НИОКР: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Прочие расходы: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники | 0,0 | 10703,6 10703,6 10703,6 | 4525,0 4525,0 4525,0 | 4440,02 4440,02 4440,02 | 3510,9 3510,9 3510,9 | В рамках мероприятия п. 6.1. «Информатизация государственных библиотек Омской области»: - ГУК «Областная библиотека детской и юношеской книги» приобретен программный продукт для обеспечения информационных потребностей детей (201 CD-диск), установлено лицензионное программное обеспечение (104,0 тыс. руб.); - ГУК «Омская государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина» приобретены неисключительные права на программное обеспечение (178,06 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 6.2 «Подключение к сети Интернет государственных библиотек Омской области» ГУК «Омская государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина» произведено подключение по оптоволоконному каналу к сети Интернет с максимальной скоростью передачи данных до 100 Мбит/с. Подключен резервный канал доступа к сети Интернет по ADSL-линии (208,0 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 6.3 «Оплата каналов доступа к сети Интернет государственных библиотек Омской области» ГУК «Омская государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина» оплачен договор на оказание услуг по предоставлению каналов доступа к сети Интернет без ограничения трафика с максимальной скоростью доступа – до 2 Мбит/сек по тарифному плану «Выделенка - Интернет Стандарт» (306,0 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 6.5 «Информатизация государственных образовательных учреждений культуры Омской области»: - ГОУ СПО «Омский библиотечный техникум» приобретены неисключительные права на установку и использование программного обеспечения (154,3 тыс. руб.); - ГОУ «Региональный инновационный центр» приобретено 9 комплектов компьютерной техники с лицензионными программами (250,0 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 6.6 «Подключение к сети Интернет государственных образовательных учреждений культуры Омской области» ГОУ «Региональный инновационный центр» произведено подключение к сети интернет по каналу xDSL (12,5 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 6.7 «Оплата каналов доступа к сети Интернет государственных образовательных учреждений культуры Омской области» оплачены договоры на оказание услуг по предоставлению каналов доступа к сети Интернет: - ГОУ «Региональный инновационный центр» (36,0 тыс. руб.); - ГОУ СПО «Омский библиотечный техникум» (3,0 тыс. руб.); - ГОУ «Омское музыкальное училище имени В.Я. Шебалина» подключение к сети Интернет (17,0 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 6.8 «Создание информационных ресурсов государственных образовательных учреждений Омской области в сети Интернет»: - ГОУ СПО «Омский библиотечный техникум» создан сайт техникума для сотрудничества и развития связи с учебными заведениями. (50 тыс. руб.) - ГОУ «Региональный инновационный центр» расширены функциональные возможности сайта, добавлен модуль опроса посетителей и библиотечный каталог с функцией поиска (50,0 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 6.9 «Создание в сети Интернет информационных ресурсов Министерства культуры Омской области и государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры Омской области»: - БУК «Омский драматический театр «Галерка» создан сайт и произведена регистрация доменного имени театра – galerka-omsk.ru. (61,0 тыс. руб.); - ГУК «Государственный Большереченский зоопарк» создан сайт с размещением в сети сроком на один год и произведена регистрация доменного имени www.Bolzoo.ru (44,0 тыс. руб.); - ГУК «Историко-культурный комплекс «Старина сибирская» заключен договор на создание сайта, разработано техническое задание (42,4 тыс. руб.); - ГУК «Киновидеоцентр» заключен договор на разработку системы учета фильмофонда (49,2 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 6.11 «Создание опорного центра общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сети "ЛИБНЕТ" на базе ГУК «Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина» приобретено: 32 компьютера, 33 монитора, 2 лазерных принтера, 1 сервер, 4 источника бесперебойного питания, 2 flachкарты, 2 коммутатора (1071,94,0 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 6.12 «Создание центра оцифровки ОГОНБ им. А.С. Пушкина» приобретено 2 компьютера, 3 монитора и сканер (100,0 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 6.14 «Подключение государственных музеев Омской области к сети Интернет по выделенным каналам связи» ГУК «Москаленский областной музей краеведения» приобретен Интернет-сервер, монитор, Интернет-центр (33,6 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 6.15 «Об организации мероприятий по созданию генерального каталога музейных коллекций Омской области» ГУК «Омский музей Кондратия Белова» проведены следующие мероприятия: подготовка эскиза генерального каталога, верстка утвержденного дизайна, разработка и внедрение программной составляющей генерального каталога, подготовка информационных материалов, оптимизация графики, информационное наполнение генерального каталога (90,0 тыс. руб.) ГУК «Омский государственный историко-краеведческий музей» приобретено оборудования для обеспечения работы генерального каталога музейных коллекций Омской области (649,9 тыс. руб.) |

Руководитель отчитывающейся организации:           Министр культуры Омской области             В.А. Телевной	                 ___________________

(должность) 			                          (Ф.И.О.)		               (подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы: 	                                                  советник-экономист                               Федотова Ю.Е..                ___________________

(должность)                                       (Ф.И.О.)                                         (подпись)

Приложение №2

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

за январь - декабрь 2008 года

Наименование отчитывающейся организации: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность отчета квартальная, на 31.12.2008 г.

Представляется в Министерство экономики Омской области до 15 числа следующего за отчетным периодом месяца.

Дата составления: 31.12.2008 г.

Наименование программы (подпрограммы): целевая программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» на 2008-2012 годы »

(в фактических ценах, тыс. руб.)

| Источники финансирования и направления расходования средств | Профинансировано в 2007 г. | Заявлено на 2008 год (по ФЦП – из бюджетн. заявок, по ОЦП – расходы из программ) | Предусмотрено к финансиро ванию на 2008 год (утверждено) | Профинансировано (с начала года) | Выполнено работ (с начала года) | Примечания (перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе, ввод мощностей и пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Капитальные вложения: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники НИОКР: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Прочие расходы: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники | 670,0 670,0 670,0 | 990,0 990,0 990,0 | 700,0 700,0 700,0 | 700,00 700,00 700,00 | 699,811 699,811 699,811 | В рамках мероприятия п. 14 «Творческие проекты (акции) культурного обслуживания сельского населения «Театр селу» показаны гастрольные спектакли: - БУК «Омский государственный театр куклы, актёра, маски «Арлекин» в 17 муниципальных районах Омской области. Количество зрителей – 1493 человека (50,0 тыс. руб.); - БУК «Омский драматический театр «Галерка» в 2 муниципальных районах Омской области. Количество зрителей – 1997 человек (100,0 тыс. руб.); - БУК «Омский академический театр драмы» в 2 муниципальных районах Омской области. Количество зрителей – 680 человек (50,0 тыс. руб.); - БУК «Омский государственный драматический театр «Пятый театр» в 2 муниципальных районах Омской области. Количество зрителей – 1318 человек (99,931 тыс. руб.); - БУК «Омский государственный музыкальный театр» в 5 муниципальных районах Омской области. Количество зрителей – 13340 человек (249,88 тыс. руб.); - БУК «Омский государственный Северный драматический театр имени М.А. Ульянова» в 9 муниципальных районах. Количество зрителей – 1318 человек (50,0 тыс. руб.); - БУК «Омский областной театр юных зрителей имени ХХ-летия Ленинского комсомола» в 2 муниципальных районах. Количество зрителей – 1090 человек (100,0 тыс. руб.). |

Руководитель отчитывающейся организации:           Министр культуры Омской области             В.А. Телевной	                 ___________________

(должность) 			                          (Ф.И.О.)		               (подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы: 	                                                  советник-экономист                               Федотова Ю.Е..                ___________________

(должность)                                       (Ф.И.О.)                                         (подпись)

Приложение №3

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

за январь – декабрь 2008 года

Наименование отчитывающейся организации: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность отчета квартальная, на 31.12.2008 г.

Представляется в Министерство экономики Омской области до 15 числа следующего за отчетным периодом месяца.

Дата составления: 31.12.2008 г.

Наименование программы (подпрограммы): целевая программа Омской области «Профилактика правонарушений и предупреждение экстремизма в Омской области  до 2010 года»

(в фактических ценах, тыс. руб.)

| Источники финансирования и направления расходования средств | Профинансировано в 2007 г. | Заявлено на 2008 год (по ФЦП – из бюджетн. заявок, по ОЦП – расходы из программ) | Предусмотрено к финансиро ванию на 2008 год (утверждено) | Профинансировано (с начала года) | Выполнено работ (с начала года) | Примечания (перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе, ввод мощностей и пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Капитальные вложения: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники НИОКР: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Прочие расходы: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники | 500,0 500,0 500,0 | 775,0 775,0 775,0 | 480,0 480,0 480,0 | 435,0 435,0 435,0 | 370,787 370,787 370,786 | В рамках мероприятия п. 2.11 «Организация и проведение мероприятий тематической программы, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом» ГУК «Государственный центр народного творчества» 3 сентября в Парке Победы проведена патриотическая акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Количество участников – 1500 человек. (30,0 тыс. руб.); ГОУК «Омский областной колледж культуры и искусства» проведены концерты посвященные «Дню солидарности» в 4 муниципальных районах Омской области. Количество участников – 1050 человек. (50 тыс. руб.); ГОУ СПО «Омский библиотечный техникум» 29 ноября проведен митинг «Памяти Беслана посвящается» в средней образовательной школе № 65 г. Омска. Количество участников – 370 человек (10 тыс. рублей); ГОУК «Омское музыкальное училище им. В.Я. Шебалина» изготовлены тематические плакаты для оформления помещений при проведении культурных тематических программ (20 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 2.13 «Организация выездных спектаклей и концертных программ, направленных на профилактику правонарушений, предупреждение экстремизма и терроризма, в муниципальных образованиях Омской области»: - ГОУК «Омское музыкальное училище им. В.Я. Шебалина» проведены концерты в 10 муниципальных районах Омской области. Количество зрителей – 800 человек; (70 тыс. руб.); - ГОУК «Экспериментальная детская музыкальная школа» проведены концерты в 7 муниципальных районах Омской области. Количество зрителей – более 4200 человек (71 тыс. руб.); - ГОУК «Омский библиотечный техникум» показан КВН-спектакль в 10 муниципальных районах Омской области. Количество зрителей – 1978 человек (49,786 тыс. руб.); - ГОУК «Омский областной колледж культуры и искусства» проведены концерты в 6 муниципальных районах Омской области. Количество зрителей – более 3300 человек (70,0 тыс. руб.). |

Руководитель отчитывающейся организации:           Министр культуры Омской области             В.А. Телевной	                 ___________________

(должность) 			                          (Ф.И.О.)		               (подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы: 	                                                  советник-экономист                               Федотова Ю.Е..                ___________________

(должность)                                       (Ф.И.О.)                                         (подпись)

Приложение №4

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

за январь – декабрь 2008 года

Наименование отчитывающейся организации: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность отчета квартальная, на 31.12.2008 г.

Представляется в Министерство экономики Омской области до 15 числа следующего за отчетным периодом месяца.

Дата составления: 31.12.2008 г.

Наименование программы (подпрограммы): целевая программа Омской области «Профилактика наркомании на территории Омской области» на 2007-2011 годы

в фактических ценах, тыс. руб.)

| Источники финансирования и направления расходования средств | Профинансировано в 2007 г. | Заявлено на 2008 год (по ФЦП – из бюджетн. заявок, по ОЦП – расходы из программ) | Предусмотрено к финансиро ванию на 2008 год (утверждено) | Профинансировано (с начала года) | Выполнено работ (с начала года) | Примечания (перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе, ввод мощностей и пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Капитальные вложения: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники НИОКР: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Прочие расходы: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники | 450,0,0 450,0,0 450,0,0 | 980,0 980,0 980,0 | 436,0 436,0 436,0 | 363,5 363,5 363,5 | 358,0 358,0 358,0 | В рамках мероприятия п. 1.2 «Проведение социологических исследований и мониторинга деятельности учреждений культуры Омской области по организации досуга детей и молодежи, профилактике наркомании в целях повышения эффективности их работы» ГОУ «Региональный инновационный центр» проведено социологическое исследование деятельности библиотек 32 муниципальных образований Омской области по организации досуга молодежи и профилактике наркомании. По результатам проведенного исследования создана база данных «Об оценке организации муниципальными библиотеками Омской области досуга молодежи и профилактики наркомании» (168 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 1.3 «Формирование фонда методических материалов на базе государственного учреждения культуры Омской области «Государственный центр народного творчества» подготовлен и издан 3-й выпуск сборника методических рекомендаций по проблемам наркомании и пропаганде здорового образа жизни «Выбираем жизнь» (200 экз.). В сборник вошли методические рекомендации, информационно-аналитические и сценарные материалы. Приобретены методические материалы по профилактике наркомании (21 экз., 22 CD и 2 DVD диска) (35,0 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 2.9 «Разработка, создание, организация проката и тиражирование социальных кино- и видеофильмов, видеороликов антинаркотической направленности. Проведение радио- и телепередач, киноакций, кинолекториев для населения, обучающейся молодежи и подростков по вопросам профилактики наркомании» ГУК «Киновидеоцентр» проведена киноакция «Наркотикам - нет!» для учащихся общеобразовательных школ (8-11 классы), образовательных учреждений среднего профессионального образования. В 32 муниципальных районах Омской области проведен 241 кинопоказ. Количество зрителей – 11 233 зрителя (155,0 тыс. руб.). |

Руководитель отчитывающейся организации:           Министр культуры Омской области             В.А. Телевной	                 ___________________

(должность) 			                          (Ф.И.О.)		               (подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы: 	                                                  советник-экономист                               Федотова Ю.Е..                ___________________

(должность)                                       (Ф.И.О.)                                         (подпись)

Приложение №5

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

за январь – декабрь 2008 года

Наименование отчитывающейся организации: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность отчета квартальная, на 31.12.2008 г.

Представляется в Министерство экономики Омской области до 15 числа следующего за отчетным периодом месяца.

Дата составления: 31.12.2008 г.

Наименование программы (подпрограммы): целевая программа Омской области «Дети Омской области» на 2006-2008 годы

(в фактических ценах, тыс. руб.)

| Источники финансирования и направления расходования средств | Профинансировано в 2007 г. | Заявлено на 2008 год (по ФЦП – из бюджетн. заявок, по ОЦП – расходы из программ) | Предусмотрено к финансиро ванию на 2008 год (утверждено) | Профинансировано (с начала года) | Выполнено работ (с начала года) | Примечания (перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе, ввод мощностей и пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Капитальные вложения: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники НИОКР: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Прочие расходы: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники | 723,0 723,0 723,0 | 12700,1 12700,1 12700,1 | 2123,0 2123,0 1500,0 623,0 | 2081,1 1500,0 1500,0 581,1 | 1640,1 1069,0 1069,0 571,1 | В рамках мероприятия п. 3.20 «Реализация творческого проекта «Эстафета» (передача музыкальных инструментов в государственные образовательные учреждения культуры для одаренных детей)»: - ГОУК «Экспериментальная детская музыкальная школа» приобретён музыкально-инструментальный комплект для ансамбля аккордеонов (200,0 тыс. руб.); - ГОУК «Омское музыкальное училище имени В.Я. Шебалина» приобретены музыкальные инструменты: рояль KAWAI RX-3 (560,0 тыс. руб.), цифровое пианино YAMAHA (35,0 тыс. руб.), вудблок MEINL (2,17 тыс. руб.), тамбурин MEINL (2,83 тыс. руб.). Всего – 600,0 тыс. рублей; - ГОУ «Омский областной колледж культуры и искусства» приобретен аккордеон «Bugari Armando» (269,0 тыс. руб.). В рамках мероприятия п. 3.22 «Учреждение и обеспечение выплат творческих стипендий Правительства Омской области результативно работающим педагогам образовательных учреждений культуры и искусства» 15 октября 2008 года в Органном зале состоялось торжественное вручение сертификатов на получение 20 творческих стипендий преподавателям образовательных учреждений культуры Омской области и 65 сертификатов на получение стипендий учащимся образовательных учреждений культуры Омской области (571,1 тыс. руб.) В рамках пунктов 4.1.5, 5.4.3, 5.4.4 и 6.5.2 проведен ряд мероприятий без дополнительных затрат. |

Руководитель отчитывающейся организации:           Министр культуры Омской области             В.А. Телевной	                 ___________________

(должность) 			                          (Ф.И.О.)		               (подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы: 	                                                  советник-экономист                               Федотова Ю.Е..                ___________________

(должность)                                       (Ф.И.О.)                                         (подпись)

Приложение №6

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

за январь – декабрь 2008 года

Наименование отчитывающейся организации: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность отчета квартальная, на 31.12.2008 г.

Представляется в Министерство экономики Омской области до 15 числа следующего за отчетным периодом месяца.

Дата составления: 31.12.2008 г.

Наименование программы (подпрограммы): целевая программа Омской области «Семья и демография» на 2007-2009 годы

(в фактических ценах, тыс. руб.)

| Источники финансирования и направления расходования средств | Профинансировано в 2007 г. | Заявлено на 2008 год (по ФЦП – из бюджетн. заявок, по ОЦП – расходы из программ) | Предусмотрено к финансированию на 2008 год (утверждено) | Профинансировано (с начала года) | Выполнено работ (с начала года) | Примечания (перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе, ввод мощностей и пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Капитальные вложения: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники НИОКР: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Прочие расходы: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники | 625,0 625,0 625,0 | 1000,0 1000,0 1000,0 | 1000,0 1000,0 1000,0 | 885,0 885,0 885,0 | 885,0 885,0 885,0 | В рамках пунктов 1.1, 1.3, 1.4 и 1.5 проведен ряд мероприятий без дополнительных затрат. В рамках мероприятия п. 6.1 ГУК "Государственный центр народного творчества" проведен фестиваль детского самодеятельного художественного творчества «Муромчевские самоцветы». Участников – 195 человек, зрителей – 400 человек (60 тыс. рублей). В рамках мероприятия п. 29 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в учреждения культуры Омской области» ГУК «Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина» проведены работы по расширению входного проема, ремонту наружного пандуса, укладке напольного грязезащитного покрытия, изготовлению и установке металлических поручней, оборудованию в общественном туалете кабины для инвалидов-колясочников (825,0 тыс. руб.).. |

Руководитель отчитывающейся организации:           Министр культуры Омской области             В.А. Телевной	                 ___________________

(должность) 			                          (Ф.И.О.)		               (подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы: 	                                                  советник-экономист                               Федотова Ю.Е..                ___________________

(должность)                                       (Ф.И.О.)                                         (подпись)

Приложение №7

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

за январь – декабрь 2008 года

Наименование отчитывающейся организации: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность отчета квартальная, на 31.12.2008 г.

Представляется в Министерство экономики Омской области до 15 числа следующего за отчетным периодом месяца.

Дата составления: 31.12.2008 г.

Наименование программы (подпрограммы): федеральная целевая программа «Культура России» на 2006-2010 годы

(в фактических ценах, тыс. руб.)

| Источники финансирования и направления расходования средств | Профинансировано в 2007 г. | Заявлено на 2008 год (по ФЦП – из бюджетн. заявок, по ОЦП – расходы из программ) | Предусмотрено к финансированию на 2008 год (утверждено) | Профинансировано (с начала года) | Выполнено работ (с начала года) | Примечания (перечень конкретных мероприятий, выполненных по программе, ввод мощностей и пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Капитальные вложения: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники НИОКР: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники Прочие расходы: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники | 10933,5 2242,5 8683,5 7,5 2242,5 8683,5 7,5 | 13488,2 7777,5 5689,0 21,7 | 8166,7 5300,0 2845,0 21,7 | 12944,9 10099,9 2845,0 0 10099,9 2845,0 | 11909,0 10094,9 2845,0 0 10094,9 2845,0 | Проведена Лаборатория современной драматургии, режиссуры и театральной журналистики Сибири, Урала и Дальнего Востока, в рамках которой с 26 мая по 9 июня 2008 года на камерной сцене Омского академического театра драмы состоялись репетиции и генеральные прогоны эскизных постановок пьес, отобранных координационным центром лаборатории. В эскизах принимали участие артисты Омского академического театра драмы. С 19 по 25 июня в Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург) состоялась выездная сессия лаборатории современной драматургии Сибири, Урала и Дальнего Востока. В сессии приняли участие 9 драматургов из разных регионов страны и ближнего зарубежья, экспертный совет (10 чел.). Публике были представлены четыре эскизных постановки пьес авторов-участников лаборатории. Количество зрителей - 480 человек (400,0 тыс. руб. из федерального бюджета и 2590 тыс. руб. из областного бюджета). Проведен межрегиональный фестиваль «Наследники традиций» на базе историко-культурного комплекса «Старина Сибирская», в котором приняли участие фольклорные коллективы и мастера-ремесленники из 7 регионов России и ближнего зарубежья. Количество участников – 200 человек, количество зрителей – 5000 человек (195,0 тыс. руб. из федерального бюджета и 255,0 тыс. руб. из областного бюджета). В рамках мероприятия «Проектные работы на памятнике истории и культуры федерального значения Крепость «Тобольские ворота», 1792 г., г. Омск, наб. Тухачевского» проведены историко-архивные, библиографические, инженерные исследования, археологические изыскания, разработан проект реставрации и проект охранных зон. Комплект проектной документации направлен на экспертизу и согласование в Министерство культуры Российской Федерации (1500,0 тыс. руб. из федерального бюджета). На памятнике истории и культуры регионального значения «Здание Ольгинского приюта трудолюбия для детей сирот, 1909 г.», г. Омск, ул. Интернациональная, д.25 (Епархиальное управление) проведены историко-архивные, библиографические, инженерные исследования, обмерные чертежи. Разработан эскизный проект реставрации. Комплект проектной документации направлен на экспертизу в Росохранкультуры (7999,9 тыс. руб. из федерального бюджета) |

Руководитель отчитывающейся организации:           Министр культуры Омской области             В.А. Телевной	                 ___________________

(должность) 			                          (Ф.И.О.)		               (подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы: 	                                                  советник-экономист                               Федотова Ю.Е..                ___________________

(должность)                                       (Ф.И.О.)                                         (подпись)